## 書式
年 月 日 （ ） |  |  | 作業する業者： |  |  |  |  | 作業責任者：
本日の作業内容： | [7 empty] | 必要な資格：
使用工具・機材： | [5 empty] | 保護具：
作業の手順 | どんなリスクがあるか？ |  |  |  |  | リスクの評価 |  |  | 私たちはこうする | 改善後の評価
| 品質 | 環境 | 安全 | 区分 | 内容 | 程度 | 可能性 | LV | ①なくす→②他の方法→ ③機械設備導入→ ④標識・警告・管理→ ⑤個人用保護具の順番で考える | 程度 | 可能性 | LV
本日の重点ポイント（指差確認しよう！） ：
本日の重点行動指針（指差三唱しよう！） ： | [9 empty] | よし！！
作業員サイン欄

## 判定基準
リスク判定基準（※ 作業員の主観で大雑把に判定する）
程度 | ○ | 軽微 |  |  | 可能性 | ○ | 発生の可能性は少ない
| △ | 問題あり |  |  |  | △ | 発生の可能性がある
| × | 重大 |  |  |  | × | 発生の可能性が大きい
リスクレベル判定
|  | 可能性 |  |  |  | リスクレベル | ○○ | 1 | 通常の管理で問題なし。
|  | ○ | △ | × |  |  | ○△or△○ | 2 | 軽微なリスク。作業前に手順と使用機械の再チェックを。
程度 | ○ | 1 | 2 | 3 |  |  | ○×or△△or×○ | 3 | 中程度のリスク。リスク軽減措置（安全設備の追加・その他）を追加した上で作業する。
| △ | 2 | 3 | 4 |  |  | △×or×△ | 4 | 重大なリスク。リスク軽減措置を追加した上で、監督員は作業終了まで常時立会のこと。
| × | 3 | 4 | 5 |  |  | ×× | 5 | 極めて重大なリスク。作業を行ってはならない。
リスク区分
区分（リスクが特に影響する項目。複数選定しても可）
品質 |  | 出来形、見映え、強度、工期、コストなど
環境 |  | 周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生など
安全 |  | 物的・人的な事故・災害など

## 記入例
平成22年11月10日（水） |  |  |  | 作業する業者：○×建設 |  |  |  |  | 作業責任者：○田 ×男
本日の作業内容：河床掘削 | [8 empty] | 必要な資格：重機免許
使用工具・機材：バックホウ | [6 empty] | 保護具：保護帽
作業の手順 |  | どんなリスクがあるか？ |  |  |  |  | リスクの評価 |  |  | 私たちはこうする | 改善後の評価
|  | 品質 | 環境 | 安全 | 区分 | 内容 | 程度 | 可能性 | LV | ①なくす→②他の方法→ ③機械設備導入→ ④標識・警告・管理→ ⑤個人用保護具の順番で考える | 程度 | 可能性 | LV
① | 機材搬入 |  |  | ○ | 重機災害 | バックホウが横転する | × | △ | 4 | 誘導員を配置し、危険範囲に立ち入らない | × | ○ | 3
② | 掘削 |  | ○ |  | 水質汚濁 | 掘削土が河に流入する | △ | △ | 3 | 汚濁防止幕を展張する | ○ | ○ | 1
|  |  |  | ○ | 重機災害 | 重機と作業員が接触する | × | × | 5 | 誘導員を配置し、危険範囲に立ち入らない | × | ○ | 3
③ | 機材搬出 |  |  | ○ | 重機災害 | バックホウが横転する | × | △ | 4 | 誘導員を配置し、危険範囲に立ち入らない | × | ○ | 3
本日の重点ポイント（指差確認しよう！） ： 重機と作業員が接触する
本日の重点行動指針（指差三唱しよう！） ： 周囲の安全確認 | [10 empty] | よし！！
作業員サイン欄
Note on B6: 作業の流れに従って 手順を記入していく
Note on D7: 該当する項目に チェックを入れる
Note on E8: １つの作業で複数の項目が該当する こともある
Note on F9: リスクの区分を記入 「どんなリスクなのか？」
Note on G9: 発生するだろうリスクについて具体的に記入
Note on H9: 作業員の印象で記入する ○：軽微 △：中程度 ×：重大