## 書式
工事名
発注者 | [15 empty] | 請負金額 | [12 empty] | （ | 税別 |  | ）
工事場所
工期 | [11 empty] | ～ | [8 empty] | ( | 0 |  |  | 日間）
現場代理人 | [15 empty] | 作業所名
主任 |  |  | 技術者 | [16 empty] | （工事番号： | [6 empty] | ）
工事概要
工事内容
主要工種 | [6 empty] | 種別 |  |  |  |  | 細別 | [6 empty] | 数量 | [5 empty] | 担当予定業者
単位
舗装工 | [6 empty] | 路面切削工 |  |  |  |  | 路面切削（車道部） | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
[12 empty] | 殻運搬処分 | [9 empty] | m3 |  |  | 未定
[12 empty] | 路面切削（歩道部） | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
[12 empty] | 殻運搬処分 | [9 empty] | m3 |  |  | 未定
[7 empty] | 舗装打換え工 |  |  |  |  | 表層（車道） 密粒20 | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
[12 empty] | 表層（歩道） 細粒13 | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
区画線工 | [6 empty] | 区画線 |  |  |  |  | 区画線設置工 溶融式 | [9 empty] | m |  |  | 未定
道路付属施設工 | [6 empty] | 橋面防水 |  |  |  |  | 橋面防水工 塗膜系 | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
[12 empty] | 排水用導水管 Φ18 | [9 empty] | m |  |  | 未定
[12 empty] | 成形目地材 | [9 empty] | m |  |  | 未定
配水管設置 | [6 empty] | 配水管設置工 |  |  |  |  | 鉄筋探査工 | [9 empty] | m2 |  |  | 未定
[12 empty] | コンクリート削孔 | [9 empty] | 孔 |  |  | 未定
監理体制
本社支援体制 |  | 担当部長 | [8 empty] | 土木部長 |  |  |  |  | 計測機器管理 | [10 empty] | 土木部長
|  | 統括安全衛生管理 | [8 empty] | 管理部長 |  |  |  |  | 機材管理 | [10 empty] | 機材センター長
|  | 雇用管理 | [8 empty] | 管理部長 |  |  |  |  | 支給・貸与品管理 | [10 empty] | 総務課長
|  | 購買管理 | [8 empty] | 総務課長 |  |  |  |  | 社内検査担当 | [10 empty] | 土木課長
|  | ISO運用管理 | [8 empty] | 取締役部長
（事務関係）
現場監理組織図 |  | 現場代理人 | [15 empty] | 現場事務担当者
|  | 0 | [15 empty] | 資材担当者
|  | TEL： | [15 empty] | 労務担当者
（技術関係）
[9 empty] | 主任 | 技術者 | [7 empty] | 労務安全担当者
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 火薬類取締保安者
[9 empty] | TEL： | [8 empty] | 重機管理担当者
機械器具管理担当者
交通安全担当者
測量出来形担当者
安全巡視員
写真管理担当者
品質管理担当者
出来形管理担当者
工程管理担当者
廃棄物処理責任者
ISO運用担当者
施工体系図 （検討書作成時点で判明している工種・業者について作成・添付）
ISOリスクアセスメント・目標設定
※ ISOリスクチェックシート中「作業手順書 要」となったものは必ず入れる
工種 |  |  |  | 現場重点管理リスク | [6 empty] | 区分 |  |  | リスク 評価 |  |  | リスク低減措置 | [8 empty] | 改善後 の評価 |  |  | 法令上の措置 |  | 手順書の要否
[11 empty] | 品質 | 環境 | 労安 | 可能性 | 程度 | レベル | ①なくす→②他の方法→③機材の導入→④標識・警告・管理→⑤個人用保護具の順 | [8 empty] | 可能性 | 程度 | レベル
交通規制 |  |  |  | 第三者災害防止 | [8 empty] | ○ | 3 | 3 | Ⅴ | 適切な規制計画 | [8 empty] | 1 | 2 | Ⅱ |  |  | ○
路面切削工 |  |  |  | 騒音の発生 | [7 empty] | ○ |  | 3 | 3 | Ⅴ | 作業時間の調整 | [8 empty] | 2 | 2 | Ⅲ
路面切削工 |  |  |  | 工程の短縮 | [6 empty] | ○ |  |  | 3 | 3 | Ⅴ | 業者間調整 | [8 empty] | 1 | 2 | Ⅱ
橋面防水工 |  |  |  | 火災の発生 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | Ⅳ | 消火器・防火用水の整備 | [8 empty] | 3 | 1 | Ⅲ | ○ |  | ○
|  |  | ISO目標 | [13 empty] | 重点管理リスク
品質 |  |  | 工程の短縮 | [13 empty] | スケジュール調整
環境 |  |  | 騒音の抑制 | [13 empty] | 使用機材、作業時間管理
安全 |  |  | ヒヤリ・ハット抽出 | [13 empty] | 第三者災害
緊急事態・安全訓練
| 予想される緊急事態 | [9 empty] | 区分 |  |  | 実施訓練
[11 empty] | 品質 | 環境 | 労安 | 内容 | [7 empty] | 実施 予定
| 工事車両接触事故 | [11 empty] | ○ | AED試用、連絡訓練 | [7 empty] | 3 |  | 月
月
月
重点管理項目
箇所・工種 | [7 empty] | 管理項目 | [6 empty] | 方法（計測・試験・検査） | [8 empty] | 使用器材
舗装工 | [7 empty] | 舗装厚 | [6 empty] | 高さ計測 | [8 empty] | レベル
試験・計測
| 項目 | [7 empty] | いつ？ |  |  |  | 誰が？ | [5 empty] | 何をチェック？ | [5 empty] | 備考
| 鉄筋探査 | [7 empty] | 削孔時 |  |  |  | 本社・西田 | [5 empty] | 鉄筋配置
| As密度 | [7 empty] | 舗装時 |  |  |  | 舗装業者
| 交通量調査 | [7 empty] | 朝・夕 |  |  |  | 本社 | [5 empty] | 通行車両 | [5 empty] | スムーズな交通管理のため 計測方法は未定
留意点
| 発注者要望事項 | [16 empty] | 対応・予防処置
| 契約条件 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 設計照査 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 現地条件 |  |  |  | ・ | 伸縮装置・防護柵の業者が別に現地入り | [11 empty] | → | 業者間調整の徹底
| 工期 |  |  |  | ・ | 繰り越しが決定済 | [11 empty] | → | 休止命令をもらう方向で検討
| 工程 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 指定工法 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 使用材料 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 顧客所有物 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| 顧客支給品 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
| その他 |  |  |  | ・ | [12 empty] | →
１） | 現地条件 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | 現場ヤード狭隘 | [13 empty] | → | 他業者と輻輳しない工程調整
| ・ | 歩道に光ケーブル | [13 empty] | → | 埋設物探査・確認
２） | 工種・工法上の留意点 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | 歩道部の構造不明 | [13 empty] | → | 事前の確認、工法検討
| ・ | [14 empty] | →
３） | 品質・出来形管理上の留意点 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | 路面仕上がり状態 | [13 empty] | → | 切削・舗装段階での厚み管理
| ・ | [14 empty] | →
４） | 工期・工程管理上の留意点 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | 休止命令見込 | [13 empty] | → | 5月半ば頃より着手
| ・ | [14 empty] | →
５） | 原価管理上の留意点 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | 交通規制人員抑制 | [13 empty] | → | 終日片交、作業日数抑制（現場通行条件による）
| ・ | [14 empty] | →
６） | 安全目標 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | [14 empty] | →
| ・ | [14 empty] | →
7） | その他の留意点 | [15 empty] | （対応・予防処置）
| ・ | [14 empty] | →
| ・ | [14 empty] | →
ストロングポイント （工事にて特に重視する着目点・管理手法・顧客対応など）
識別・取扱・保管・引渡
１） | 識別（資機材の混用防止対策・工種別使い分け時の留意点等） | [21 empty] | （識別方法）
| ・ | [14 empty] | →
| ・ | [14 empty] | →
２） | 取扱（搬出入・使用時・仮置時の損傷・誤用防止） | [21 empty] | （取扱方法）
| ・ | 敷地が狭い | [13 empty] | → | 周囲警戒を十分に行う
| ・ | [14 empty] | →
３） | 保管（資機材の包装・保存） | [21 empty] | （取扱方法）
| ・ | 防水材の降雨対策 | [13 empty] | → | 丁寧な梱包
| ・ | [14 empty] | →
４） | 製品の引渡し（引渡し方法・引渡し直前時点の留意点等） | [21 empty] | （取扱方法）
| ・ | [14 empty] | →
| ・ | [14 empty] | →
仮設計画
| ・ | 現場事務所 | [5 empty] | ユニットハウス
| ・ | 作業員休憩所 | [5 empty] | ユニットハウス
| ・ | 仮設トイレ | [5 empty] | 小・大兼用１基、現場にトイレカー導入
| ・ | 工事用地 | [5 empty] | 県側提供見込
| ・ | 仮囲い | [5 empty] | バリケード
| ・ | 電話回線 | [5 empty] | 携帯電話のみ
計測機器（特に使用機会が多いもの、管理上重要な役割を果たすもの等）
スチールテープ（一級品）、レベル、道路水分計
使用工具・主要資材（同上）
塗膜系防水材、導水管、チューブ等
使用機材・車両
各種舗装車両、発電機、ペッカー、BH
添付図 | [5 empty] | 略 | [7 empty] | 写真 | [6 empty] | 略
工程表 | [5 empty] | 別紙参照 | [7 empty] | 完成検査担当 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | （予定）
この着工前検討書を承認する
| 引き続き施工計画書作成に移行すること | [16 empty] | 社長 | [11 empty] | 印
Note on AG2: 税込 税別
Note on A6: 監理 or 主任
Note on B8: 数行で簡潔に 工事の目的・内容等 まとめる
Note on Q76: 判定基準 １＝○ ２＝△ ３＝× リスクKYK同様
Note on AH76: リスク低減措置を盛り込んだ手順書が必要か？
Note on T84: 改善後もレベルⅢ以上の リスクについては必ず記載 「良いリスク＝現場の益になる」ものをできれば記載
Note on AI92: 目標設定を踏まえて 予想される緊急事態を抽出、 対応内容としての実施訓練を計画する
Note on AI108: 各留意点について 記入量が増える場合は 必要に応じて 行を追加すること
Note on Q182: 一級土木or建築 施工管理技士 一級建築士等を 完成検査担当 有資格者とする 本工事現場職員 以外から選定すること
Note on B185: 「引き続き施工計画書作成に移行すること」 または空白
Note on U185: 社長 土木部長 建築部長 （工場等）所長

## ISOリスクチェックシート
工種 | リスク | 区分 |  |  | リスク評価 |  |  | 現場 適用 | 作業 手順書
|  | 品質 | 環境 | 労安 | 可能性 | 程度 | レベル
コンクリート工事 | 欠陥（強度、打継目、養生等） | ○ | [5 empty] | なし
型枠工事 | 施工不良（精度、固縛等） | ○ |  | ○ |  |  |  | なし
鉄筋工事 | 接合部の欠陥 | ○ | [5 empty] | なし
鉄骨工事 | 材料の欠陥（品質、寸法等） | ○ |  | ○ |  |  |  | なし
鉄骨工事 | 施工不良 | ○ |  | ○ |  |  |  | なし
土工事 | 埋設障害物 | ○ | [5 empty] | なし
土工事 | 地山異常（隆起・沈下・崩落） | ○ | [5 empty] | なし
土工事 | 土壌汚染 |  | ○ |  |  |  |  | なし
とび | 墜落・転落 |  |  | ○ |  |  |  | なし
その他 | 設計照査（受領した設計図書の適合判定） | ○ |  |  | 2 | 1 | Ⅱ | あり | 不要
その他 | 架線障害物 | ○ | [5 empty] | なし
その他 | 火災 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | Ⅳ | あり | 要
その他 | 水害（洪水・漏水・渇水） | ○ | ○ | ○ |  |  |  | なし
その他 | 油漏れ |  | ○ |  |  |  |  | なし
その他 | 水質汚濁 |  | ○ |  |  |  |  | なし
その他 | 工期遅延 | ○ |  |  | 3 | 2 | Ⅳ | あり | 不要
その他 | 木構造物（材料欠陥、接合不良等） | ○ |  | ○ |  |  |  | なし
その他（第三者） | 交通事故 |  |  | ○ | 3 | 3 | Ⅴ | あり | 要
その他（第三者） | 交通渋滞 |  |  | ○ | 1 | 1 | Ⅰ | あり | 不要
その他（第三者） | 騒音・振動 |  | ○ |  | 1 | 1 | Ⅰ | あり | 不要
その他（第三者） | 粉塵 |  | ○ |  |  |  |  | なし
Note on B1: リスク項目は 現場からのフィードバックにて適宜追加されるので HPで常に最新版を チェックすること
Note on F1: リスクKYKの ○＝１、△＝２、×＝３ で「程度」「可能性」 それぞれを記入 レベルは自動計算

## ISOリスク判定基準
リスク判定基準
程度 | 1 | 軽微 |  |  | 可能性 | 1 | 発生の可能性は少ない
| 2 | 問題あり |  |  |  | 2 | 発生の可能性がある
| 3 | 重大 |  |  |  | 3 | 発生の可能性が大きい
リスクレベル判定
|  | 可能性 |  |  |  | リスクレベル | 2016-01-01 | 1 | 通常の管理で問題なし。
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1-2or2-1 | 2 | 軽微なリスク。作業前に手順と使用機械の再チェックを。
程度 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1-3or2-2or3-1 | 3 | 中程度のリスク。リスク軽減措置（安全設備の追加・その他）を追加した上で作業する。
| 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 2-3or3-2 | 4 | 重大なリスク。リスク軽減措置を追加した上で、監督員は作業終了まで常時立会のこと。
| 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | 2016-03-03 | 5 | 極めて重大なリスク。作業を行ってはならない。
リスク区分
区分（リスクが特に影響する項目。複数選定しても可）
品質 |  | 出来形、見映え、強度、工期、コストなど
環境 |  | 周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生など
安全 |  | 物的・人的な事故・災害など

## 計画工程表
計 画 工 程 表
[5 empty] | 殿 | [18 empty] | 年月日 :
[20 empty] | 受注者 |  | 住所 |  | 岩国市 通津 2396番
工 事 名 : | 0 | [20 empty] | 氏名 |  | 勝井建設株式会社 | [7 empty] | 印
工 期 : | 自 | 0 |  |  | 至 | 0
工 種 |  |  | 単位 | 数 量 | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21
記載事項 | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。(工種以外でも必要なものは、記載する。)
2 予定工程表は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。

## 実行予算
（ |  | 当 初 |  |  |  | ） |  | 実行予算書
工事件名 |  |  | 0 | [10 empty] | 契約日 | 2016-02-09
発注者 |  |  | 0 | [5 empty] | 工事場所 |  | 0 |  |  | JV比率 | 当社： |  |  | 100% | 他社： |  |  | 0%
|  |  |  | 当 初 | [5 empty] | 変 更 |  |  | 差 異
請負金（A） |  |  |  | 0 |  |  | 100% | [7 empty] | 任期（ヶ月） |  |  |  |  | 当初 |  | 変更
（ 消費税 ） |  |  |  | 0 | [9 empty] | 代理人 | 監督Ａ |  |  |  |  | 2.5
[15 empty] | 月給 |  | 450000
現場工事費 | 直接工事費 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 技術者 | 技術者Ａ |  |  |  |  | 2.5
[15 empty] | 月給 |  | 500000
| 仮設工事費 | [5 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | □ | 監理 |  |  | ■ |  | 主任
| 現場管理費 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 職員１ | 職員Ａ |  |  |  |  | 1
[15 empty] | 月給 |  | 300000
工事原価計（B） |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 職員２ | 職員Ｂ
[15 empty] | 月給 |  | 300000
一般管理費（C） |  |  |  | 0 |  |  | 12% | [6 empty] | 職員３ | 職員Ｃ
月給
工事損益（A-B-C） |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 職員４ | 職員Ｄ
月給
工期 |  |  |  | 自： | 0 |  |  |  |  | 自： | [6 empty] | 落札率
|  |  |  | 至： | 0 |  |  |  |  | 至：
|  |  |  | （延日数： |  | 0 |  | 日間） |  | （延日数： |  | 日間） |  |  |  |  | 消費税率 |  |  | 8%
|  |  |  | （実稼働： |  |  |  | 日間） |  | （実稼働： |  | 日間）
Note on BG1: ※ 実行予算書の表紙部分