## 表紙
識別No. | [12 empty] | 版No. |  |  |  |  | 別添 | □ | 有 |  | 作成者 |  | 現場所長 |  | 工務部長
文書名 |  |  |  | 作業手順書 | [14 empty] | □ | 無
工事名称：
工種：
|  | 作業期間： |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 | （ | 日間）
|  | 作業時間： |  |  |  |  | ： |  | ～ |  |  | ： | （ |  |  | hr、休憩 | [5 empty] | hr）
| 作業概要・特記事項 | [18 empty] | 概略図・現場地図
| 作業人員 | [18 empty] | 重点項目（品質・環境・安全）
|  |  | 土工 |  | とび工 | 大工 | 鉄筋工 | かじ工 |  | 塗装工 | 運転手 | [9 empty] | ・
・
・
使用機械
サイン欄
使用工具
保護具
資格・免許
作 業 手 順 書

## 書式
作業区分 | 作業手順 | 作業の要点 | 予測されるリスク（事故・災害・緊急事態） | リスク 評価 |  |  | 区分 |  |  | リスク低減措置（私たちはこうする） | 改善後の 評価 |  |  | 法令上の措置
|  |  |  | 可能性 | 程度 | レベル | 品質 | 環境 | 労安 | ①なくす→②他の方法→③機械設備の導入 →④標識・警告・管理→⑤個人用器具・保護具 の順番で考慮すること | 可能性 | 程度 | レベル

## 記入例－表紙
識別No. | [12 empty] | 版No. |  |  |  |  | 別添 | □ | 有 |  | 作成者 |  |  | 現場所長 |  | 工務部長
文書名 |  |  |  | 作業手順書 | [14 empty] | □ | 無
[22 empty] | 工種： |  | 測量工
工事名称：
|  | 作業期間： |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ | 日間）
|  | 作業時間： |  |  |  |  | ： |  | ～ |  |  | ： | （ |  |  | hr、休憩 | [5 empty] | hr）
| 作業概要・特記事項 |  |  | ○○地基準測量 | [15 empty] | 概略図・現場地図
| 作業人員 | [18 empty] | 重点項目（品質・環境・安全）
|  |  | 土工 |  | とび工 | 大工 | 鉄筋工 | かじ工 |  | 塗装工 | 運転手 | [9 empty] | ・ | 機材転倒防止
[21 empty] | ・ | 足元安全確認
[21 empty] | ・ | 校正記録確認
使用機械
|  |  |  | トランシット、レベル等 | [15 empty] | サイン欄
使用工具
スタッフ、平板等
保護具
資格・免許
測量士、測量士補 ※必ずしも必要ない
作 業 手 順 書

## 記入例－書式
作業区分 | 作業手順 |  | 作業の要点 |  | 予測されるリスク（事故・災害・緊急事態） |  | リスク 評価 |  |  | リスク低減措置（私たちはこうする） |  | 改善後の 評価 |  |  | 法令上の措置
[7 empty] | 可能性 | 程度 | レベル | ①なくす→②他の方法→③機械設備の導入 →④標識・警告・管理→⑤個人用器具・保護具 の順番で考慮すること |  | 可能性 | 程度 | レベル
準備作業 | 1 | 準備体操
| 2 | 作業前ミーティング |  | 新規入場者教育
| 3 | 図面、仕様の確認 |  | 工程・工法の確認
| 4 | 保護具の点検（記録） |  | 服装・保護具の相互確認
| 5 | 機材の点検（記録） |  | 種類・能力・数量
| 6 | 有資格者の確認
| 7 | 健康状態のチェック
| 8 | 現場の確認 |  | 看板標示・立入禁止措置
本作業 | 1 | 機器の運搬・移動 |  | 測量機器は所定のケースに納機したまま移動する
| 2 | 現地準備 |  | 補助測量員との合図確認をする
道路測量等の場合は予告看板、交通誘導員を配置する
| 3 | 機器の設置 |  | 機器設置足場の状況確認をする
|  |  |  | 急傾斜地等の場合は必ず事前に足元、上部の状況を確認する |  | 機器の転倒・損傷 | 1 | 2 | Ⅱ |  | 設置前後で機器安定の確認 | 1 | 1 | Ⅰ
| 4 | 測量作業 |  | 合図、呼称は大きく、はっきり行う
|  |  |  | 急傾斜地等の場合、命綱、安全帯の設置、着用を行う |  | 墜落・転落災害 | 1 | 3 | Ⅲ |  | 昇降設備を設置する | 1 | 1 | Ⅰ
上下作業時は、足元確認及び合図を行う
後片付 | 1 | 機材の片付け |  | 所定の場所へ片付ける
| 2 | 清掃 |  | 交通開放する場合などは土、砕石等を片付け、ほうきなどで掃く

## リスクレベル判定基準
リスク判定基準（※ 作業員の主観で大雑把に判定する）
程度 | ○ | 軽微 |  |  | 可能性 | ○ | 発生の可能性は少ない
| △ | 問題あり |  |  |  | △ | 発生の可能性がある
| × | 重大 |  |  |  | × | 発生の可能性が大きい
リスクレベル判定
|  | 可能性 |  |  |  | リスクレベル | ○○ | 1 | 通常の管理で問題なし。
|  | ○ | △ | × |  |  | ○△or△○ | 2 | 軽微なリスク。作業前に手順と使用機械の再チェックを。
程度 | ○ | 1 | 2 | 3 |  |  | ○×or△△or×○ | 3 | 中程度のリスク。リスク軽減措置（安全設備の追加・その他）を追加した上で作業する。
| △ | 2 | 3 | 4 |  |  | △×or×△ | 4 | 重大なリスク。リスク軽減措置を追加した上で、監督員は作業終了まで常時立会のこと。
| × | 3 | 4 | 5 |  |  | ×× | 5 | 極めて重大なリスク。作業を行ってはならない。
リスク区分
区分（リスクが特に影響する項目。複数選定しても可）
品質 |  | 出来形、見映え、強度、工期、コストなど
環境 |  | 周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生など
安全 |  | 物的・人的な事故・災害など