## 書式
識別No. | [9 empty] | 版No. |  | 1 |  | 別添 |  | □ | 有 |  |  | 部署責任者 |  |  | 社長
文書名 |  | 製品検査記録 | [13 empty] | □ | 無
検査日時 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
工事名称 | [16 empty] | 類別No.
区分 |  |  | □ | 中間検査 |  | □ | 自主検査 |  | □ |  | 社内検査
|  |  | □ | 公的検査 |  | □ |  |  | □ |  | その他（ | [6 empty] | ）
検査担当 | [14 empty] | （所属： | [6 empty] | ）
| 検査部位 ※ どの部分の検査か？ | [5 empty] | 検査基準 ※ 目視、計測項目等 | [5 empty] | 検査結果 | [10 empty] | 共通項目
[13 empty] | ※ 異常の有無、計測値等 |  |  |  |  | 判定 |  |  | 不適の概要
[18 empty] | 適合 | 不適
検査内容
試験結果
検測
外観
その他
特記事項
検査担当 確認
※ 不適が指摘された場合は必ず「改善処置報告書」に移行すること。
Note on AA13: 下請工事については その他 （下請完成検査） とする
識別・トレーサビリティ記録
受入検査・試験記録表
材料ミルシート
工程内検査報告書
コンクリート圧縮強度試験
厚さ
高さ
長さ
延長
とおり
汚れ
傷
漏水
幅
勾配
クラック
出来形管理表
品質管理記録
工程管理記録
写真管理記録
顧客支給品管理記録

## 下請工事検査書式
完成・引渡通知書
勝 井 建 設 株 式 会 社 |  |  | 殿
下記の工事を完成いたしましたので、個別工事下請契約約款第３２条に基づき
通知いたします。
[5 empty] | 通知年月日 | 2010-03-21
[5 empty] | 請負者 |  | 印
記
工 事 名 称
| 工 事 種 別 |  | ○○工事
| 完 成 期 限 |  | 2010-03-24
| 請負代金の額 |  | ￥131,250-(税込)
| 完 成 年 月 日 |  | 2010-03-21
| 備 考 |  | 鋼製排水管の工場・現地塗装
上記の工事について、貴社の完成検査に合格しましたので、
これを引き渡します。
[5 empty] | 引渡年月日 | 2010-03-24
[5 empty] | 請負者 |  | 印
合格・引取通知書
2010-03-23
有限会社岩国建業 |  |  | 殿
勝 井 建 設 株 式 会 社
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
下記の工事は、
| 2010-03-22 |  | に完成検査を行った結果、
| 合格 | と判定しましたので、これを引き取ることを通知いたします。 | [6 empty] | 合格
不合格
記
| 工 事 名 称 |  | 0
| 工 事 種 別 |  | ○○工事
| 完 成 年 月 日 |  | 2010-03-21
| 請負代金の額 |  | ￥131,250-(税込)
| 備 考 |  | 鋼製排水管の工場・現地塗装
協力業者 各位
下請工事の完成通知と検査・引取について
平素お世話になっております。
このたび、役所指導により、下請工事の完成通知と検査・引取について、
書面により一連の経過を整理することといたしますのでご協力をお願いいたします。
| １） | 完成・引渡通知書に必要事項記載の上、ご提出ください。
| ・ | 表中の「完成期限」は、契約工期、
「完成年月日」は実際に完成した期日をご記入ください。
「完成年月日」は「完成期限」より以前になるようご留意ください。
| ・ | 「通知年月日」は「完成年月日」と同一か、
もしくはそれ以後になるようご留意ください。
| 2） | 完成・引渡通知書を受領の後、弊社にて完成検査を行い、
「合格・引取通知書」を発行いたします。
| 3) | 「合格・引取通知書」を発行する際、
先に受領した「完成・引渡通知書」を返送いたします。
「引渡年月日」記載の後、改めてご提出ください。
| ・ | 「引渡年月日」は「完成期限」と同一か、
もしくはそれ以前になるようご留意ください。
| 4) | 工事が小規模で検査から引取までの手続きを短時日にて完了する場合、
事前に御社にて押印の上で「完成・引渡通知書」をご持参ください。
検査の上、それぞれの年月日を手書きにて記入し、
完成書類として取り扱います。
| ※ | 遅くとも、請求書との同封にてご提出ください。
一連の書類の完成を持って、代金支払い手続きに移行いたします。
Note on H15: 完成期限より早い日に （検査に１日、 受領に１日とる）
Note on H40: 完成期限より早い日に （検査に１日、 受領に１日とる）
Note on H52: 検査の翌日以降、 期限の１日前までに