## 全社目標
識別No | [8 empty] | 版 | 別添 | □ | 有
文書名 |  | ISO業務総括 | [8 empty] | □ | 無
2015-09-01 | [10 empty] | 確認
全社目標（リスクを把握し、解決する）
・ | 管理指標＝（解決リスク）／（把握したリスク）、把握件数、平成27年度＝９０％以上、５０件以上
・ | 品質リスク＝出来形、見映え、強度、工期、コスト等
・ | 環境リスク＝周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生 等
・ | 安全リスク＝物的・人的な事故・災害等
|  |  | 区分 |  |  | 確認 日時 | リスク内容
発生部署 |  |  | 品質 | 環境 | 安全 |  | 概略 | 解決策
土木部 |  |  |  |  | ○ | H27.2 | 交通事故（サイドミラー破損） | 処理終了
土木部 |  |  |  |  | ○ | H27.3 | 現場での工事車両接触（軽微） | 処理終了
土木部 |  |  | ○ |  | ○ | H27.3 | コンクリート擁壁倒壊 | 処理終了
建築部 |  |  |  |  | ○ | H27.6 | 土止め支保工組立図等未作成 | 処理終了
総務部 |  |  |  |  | ○ | H27.7 | 交通事故（停止中後方から追突される） | 処理終了
建築部 |  |  |  |  | ○ | H27.7 | 工場電源を落とす | 処理終了
深礎部 |  |  |  |  | ○ | H27.8 | 交通事故 （対向車がセンターラインオーバーし衝突） | 処理終了
建築部 |  |  |  |  | ○ | H27.8 | 交通事故（停止中後方から追突される） | 処理終了
土木部 |  |  |  |  | ○ | H27.8 | 交通事故（停止中後方から追突される） | 処理終了
建築部 |  |  | ○ |  |  | H27.8 | 埋設配管損傷 | 処理終了
建築部 |  |  |  |  | ○ | H27.7 | 工場電源を落とす | 処理終了

## 土木・建築部
識別No | [9 empty] | 版 |  | 別添 | □ | 有
文書名 |  |  | ISO業務総括 | [9 empty] | □ | 無
部署： |  |  | 土木・建築部 | [7 empty] | 確認
品質（請負金額500万円以上の案件について、1割の工期短縮を目指す）
・ | 管理指標＝（1割工期短縮を実現した案件）／（対象全案件）、平成27年度＝４０％以上
案件 総数 |  | 達成 件数 |  | 総括 |  |  |  | 次年度にむけて
11 |  | 0 |  | 発注者・第三者及び関係工事の事情から達成ゼロ |  |  |  | 関係各所との協議・連絡により案件によっては短縮できると思う
環境（現場における廃棄物分別の徹底）
・ | 管理指標＝マニフェスト（「混合」品目の発行枚数）／（全発行枚数） 、平成27年度＝２５％以下
全 枚数 |  | 「混合」 枚数 |  | 総括 |  |  |  | 次年度にむけて
91 |  | 6 |  | 本年度は発行枚数達成 枚数だけでなく数量も精査してより良い結果につなげたい |  |  |  | 建築現場での分別の工夫 事務用品等の分別の工夫
安全（作業前リスクアセスメント、並びに各種始業前点検の徹底 ）
・ | 管理指標＝安全パトロール時の関連項目指摘件数 、平成27年度＝２件（軽微）
ヒヤリ・ハット抽出件数（含品質・環境関連）、平成27年度＝５件／現場・月以上
[7 empty] | 総括 |  | 次年度にむけて
指摘事項 |  |  |  |  | 1 | 件 | 概ね現場良好 |  | 重大事故の芽を摘む教育を関係者全員に行う
ヒヤリ・ハット |  |  |  |  | 1 | 件 | 部会時にヒヤリ・ハット記載しなくなってきた |  | 改めて抽出を再教育

## 営業部
識別No | [9 empty] | 版 | 別添 | □ | 有
文書名 |  |  | ISO業務総括 | [8 empty] | □ | 無
部署： |  |  | 営業部 | [8 empty] | 確認
品質（現場の過度な負担を避けるため、低落札受注とならない、精密な見積を行う）
・ | 管理指標＝（低落札受注となった案件）／（対象全案件） 、平成27年度＝１５％以下
」
案件 総数 |  | 達成 件数 |  | 総括 |  |  |  | 次年度にむけて
6 |  | 6 |  | 受注案件６件とも低入札ではなかった。管理指標は０％。しかし、低入価格で応札した件数は参加案件５０件中１０件あります。 |  |  |  | 引き続き目標とする管理指標地内で収まるよう努力する。
環境（電子化の推進による紙資料発行の抑制 ） | [13 empty] | ※総務部と合同
・ | 管理指標＝電子資料に移行し、原則印刷を停止した資料件数 、平成27年度＝２件
案件 | [7 empty] | 次年度にむけて
工事の通知及び現場説明資料等は、電子メールにて行う。 | [7 empty] | より一層の紙資料発行の抑制を、目指す。
安全（交通事故０）
・ | 管理指標＝人身・物損事故発生件数 、平成27年度＝0件
ヒヤリ・ハット件数、平成27年度＝1件／週
[7 empty] | 総括 |  | 次年度にむけて
事故件数 |  |  |  |  | 0 | 件 | 人身・物損事故発生は有りませんでした。 |  | 引き続き事故防止に気を付ける。
ヒヤリ・ハット |  |  |  |  | 1 | 件 | 一旦停止をせず罰金を支払い。 |  | 交通ルールを守り軽微な交通違反もない用に注意する。

## 総務部
識別No | [5 empty] | 版 | 別添 | □ | 有
文書名 |  |  | ISO業務総括 |  |  |  |  | □ | 無
部署： |  |  | 総務部 |  |  |  |  | 確認
品質（役所のワンデーレスポンスに習い、社内各種手続きを即日行う）
（即日実施不可の案件についても、何時までに実施可能かを即日決定する）
・ | 管理指標＝（即日手続きを行った案件）／（対象全案件） 、平成27年度＝９０％以上
案件 総数 |  | 達成 件数 |  | 総括 | 次年度にむけて
1327 |  | 1085 |  | 下請への注文書・請書の 即日作成件数 ／ 受付件数 ＝ ８１．８％ 契約内容のデータが、即日貰えないことがあった。 | 稟議書と一緒に稟議データを貰えるよう、お願いを徹底する。
環境（電子化の推進による紙資料発行の抑制 ） | [9 empty] | ※営業部と合同
・ | 管理指標＝電子資料に移行し、原則印刷を停止した資料件数 、平成27年度＝２件
案件 |  |  |  |  | 次年度にむけて
他に電子化出来る資料がないか、他部署の方交えて案を出す。
総務部の社内稟議を電子化した。
安全（社員の健康状態のチェック ）
・ | 管理指標＝健康診断指摘社員の経過確認期日 、平成27年度＝指摘後１ヶ月以内
案件 総数 |  | 達成 件数 |  | 総括 | 次年度にむけて
7 |  | 7 |  | 要再検査の結果が届いた７名には、すぐに再検査を受けるよう指導し、結果を聞くことで再受診を確認した。 | 今年度同様に、勧めていく。