## 土木部
工務部会・安全衛生委員会用現場説明資料 |  |  |  | 平成２３年 ９月度（土木部）
現場名・作業所名 | 月末出来高 | 今月の主な作業内容 |  | 次月の主な作業予定 |  | 次月の安全目標 |  | ヒヤリ・ハット
３１５補修 | 42% | ・ | 炭素繊維シート工 | ・ | 工事抑制期間（山口国体）9/30～10/25 | ・ | 交通災害の防止 | 品質 | 工期延期により12月末になる予定、数量変更に伴い原価管理に多大な影響が生じる。
|  | ・ | 裏込注入工 | ・ | 炭素繊維シート工 10/26より | ・ | 墜落転落災害の防止 | 環境 | 裏込注入時、可塑性エアモルが既設線導水を伝い側溝への流出が生じる。 可塑状の為、水質に影響は無い模様。
|  | ・ |  | ・ | 裏込注入工 10/31より | ・ | 重機災害の防止 | 安全 | 勝井所有のスカイマスターを使用時、エンジンストップ時間が長い場合、バッテリー上がりを起こす。※バケット内でエンジン停止ボタンを押した場合。
|  | ・ |  | ・ |  | ・ | 飛散防止の徹底
山口トヨタ岩国店造成 | 75.5% | ・ | 擁壁工 | ・ | 盛土工 | ・ | 重機災害の防止 | 安全 | 丁張りを設置していたところ、夢中になりすぎて、重機が真横を通り過ぎたのにきずかなかった。どんな作業時でもまわりの状況を理解しておく。
|  | ・ | 排水工 | ・ | 法面工 | ・ | つまずき転倒災害の防止 | 安全 | かけやの枝が折れて頭が前方に飛んで横の家に当りそうになった。折れることを想定し、折れて飛んでも影響のない方向を向いておく。
|  | ・ | 仮設工 | ・ | 照明灯設置工 | ・ | 感電災害の防止
|  | ・ |  | ・ | 舗装復旧工 | ・ | 交通災害の防止
長野橋2010 | 64.6% | ・ | （長野橋）下面増圧修復・大断面修復 | ・ | （長野橋）大断面修復 | ・ | ハツリ時のけがの絶滅 | 品質 | 吹付モルタルの鉄筋背面の充填不足箇所あり。
|  | ・ |  | ・ | （第1青木橋）断面修復 | ・ | 保護具の着用 | 環境
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | 安全 | 吹付手元が保護メガネを着用していなかった。
玖珂防災⑤ | 100% | ・ | 完成検査書類作成（9/27済み） | ・ | 残務整理 | ・ | 交通災害の防止 | 品質 | 完成検査時には現場での確認が困難な為、出来形・完成写真を見て判断された。自主写真が重要であった。
|  | ・ | 仮設事務所、休憩所、倉庫 撤去・片付 | ・ |  | ・ |  | 環境 | コンクリートのカッター切断・はつり作業の粉塵で通行車両の視界の妨げとなるので粉塵対策に注意した。
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | 安全 | 規制車で走行時にタイヤがバーストした、事故は無く路肩に退避した。
ボイラ土木 | 2.8% | ・ | 詳細図作成業務 | ・ | 100%設計・図面作成 | ・ | 交通災害の防止 | 品質 | ・OBR(90%)会議で、ﾀﾝｸ製缶関係の米軍規格が一部改訂となり、再検討が必要。 ・現在、施工管理業務員が設定解除で不在のため、直接監督官との調整及び打合せを実施しているが、担当監督官不在が多いため、進行遅延している。 （設計業務と現場業務が、別々の監督員で管理）
|  |  | ① 設計図面作成 | ・ | 室内土質試験 | ・ | 健康管理の徹底 | 環境 | 室内作業であり特になし
|  |  | ② ボーリング調査工 | ・ |  | ・ |  | 安全 | 交差点で他車が一旦停車しないで飛び出し、接触しそうになった。
新寿橋８ | 100% | ・ | 護岸工 | ・ | 無し | ・ | 無し | 品質 | 重機が、間知ブロックと接触して法面を転がった。 重機旋回スピードを控えて周囲を再確認する様指示。
|  | ・ | 仮設工 | ・ |  | ・ |  | 環境 | 資機材の搬出に追われ、桟橋上の清掃が疎かになった。
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | 安全 | 重機が、桟橋入口付近に集中して安全通路や立入禁止措置が不十分な場面があった。
宇部・勝井・内崎JV |  | ・ | 書類作成 | ・ | 書類作成 |  | 交通災害の防止
東部橋梁（戸仲町橋） | 75.2% | ・ | 支持杭打設 14本 | ・ | 支持杭打設 2本 | ・ | 重機災害の防止 | 品質 | 杭の高さを読み違えた。最後に修正。
|  | ・ | 協議資料作成 | ・ | 仮設工：覆工板設置 | ・ | 第三者災害の防止 | 安全 | 飛散防止対策として設置していたフェンスにネットを貼って強化したが風で倒れてしまった。事故はなし。
|  | ・ |  | ・ | 土工：掘削、旧橋撤去 | ・ | 保護具着用の徹底 | 安全 | バックホウ回送用の台車との連絡調整がとれておらず、台車を現場付近でウロウロさせてしまった。
※ ヒヤリ・ハットの区分（各項目１つ以上記入のこと）
・品質 ： 出来形、見映え、強度、工期、コストなどに関係するもの
・環境 ： 周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生などに関係するもの
・安全 ： 物的・人的な事故・災害などに関係するもの
※ 定例部会時に集計し、配布する。安全衛生委員会時にも使用する。
※ ヒヤリ・ハットの内容について部会時に検討し、重要と思われるものについては安全衛生委員会時に詳細（いつ・どこで・誰が・どのように、原因は？ 対策は？）を発表する。
※ 部会時・安全衛生委員会時には現場毎の状況報告は行わない。配布資料についての疑問点整理等のため、一定の質疑応答時間を設ける。
※ 状況報告の時間のかわりに、完工した現場について創意工夫事例を発表してもらう。

## 建築部
工務部会・安全衛生委員会用現場説明資料 |  |  |  | 平成２３年 ９月度（建築部）
現場名・作業所名 | 月末出来高 | 今月の主な作業内容 |  | 次月の主な作業予定 |  | 次月の安全目標 |  | ヒヤリ・ハット
岩国商業高校体育館耐震改修工事 | 55% | ・ | 鉄骨耐震補強 | ・ | ｼｽﾃﾑ天井組立 | ・ | 転落・墜落災害の防止 | 品質 | 特になし
|  | ・ | ｱﾙﾐｻｯｼｶﾊﾞｰ工法 | ・ | ｱﾙﾐｻｯｼｶﾊﾞｰ工法 | ・ | 重機災害の防止 | 環境 | 特になし
|  | ・ | ｼｽﾃﾑ天井下地組 | ・ | 外壁改修 | ・ | 整理整頓清掃の励行 | 安全 | 火気監視人は設置していたが、溶接の火で床の養生材が少しこげた。
|  | ・ | 壁・柱木部補修 | ・ | ｽﾛｰﾌﾟ設置 | ・
三井化学作業所 | 108663780 | 三井化学 |  | ・ | ストラクチャー床縞板補修工事 | ・ | 転落墜落災害の防止 | 品質 | 特になし
|  |  |  | ・ | 大竹工場PZ,2PZ、MC SD工事 | ・ | 火気災害の防止 | 環境 | 特になし
|  |  |  | ・ | ２MPペリクルクリーンルーム増床工事 | ・ | 構内ルールの徹底厳守 | 安全 | １PETプラントで足場材を運搬中に配管に躓きそうになった。
|  |  |  | ・ | 中央倉庫２階 換気設備工事 | ・
|  |  |  | ・ | MDPｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ建屋ルーフファン補修 | ・
|  |  |  | ・ | MIBK補器室エアコン更新 | ・
|  | ダイセル化学 |  | ・ | EHPE３１５０一次保管場所 | ・ | 転落墜落災害の防止 | 品質 | 特になし
|  |  |  | ・ | コンテナ受入場安全設備設置工事 | ・ | 火気災害の防止 | 環境 | 特になし
|  |  |  | ・ |  | ・ | 構内ルールの徹底厳守 | 安全 | 特になし
周防病院厨房棟 | 65% | ・ | ベースパック据付け | ・ | 屋根瓦葺き | ・ | 墜落・転落災害の防止 | 品質 | 鉄骨サビ止めタッチアップ作業のとき、タッチアップの忘れがあった。
|  | ・ | 基礎配筋、型枠組、コンクリート打設 | ・ | 内装下地軽鉄・ボード工事 | ・ | 高所作業車による災害の防止 | 環境 | 既設土間の取合いをハツリ作業をしているとき、防塵対策ができてなかった。
|  | ・ | 鉄骨建方 | ・ | 各所電気配線 | ・ | 電動工具による災害の防止 | 安全 | 鉄骨建方のとき、昇降設備が不安定な設置状態で昇降を始めようとしていた。
周防病院厚生棟 |  | ・ | ベースパック据付け | ・ | 土間、1F屋上、2Fスラブ、RFスラブコンクリート打設 | ・ | 第三者災害いの防止 | 品質 | 既設取合い部の鉄骨を切断するとき既設外壁に養生を行わず作業をしようとしていた。
|  | ・ | 基礎配筋、型枠組、コンクリート打設 | ・ | 外壁ALC工事、屋上防水工事 | ・ | 墜落・転落災害の防止 | 環境 | 既設土間の取合いをハツリ作業をしているとき、防塵対策ができてなかった。
|  | ・ | 鉄骨建方 | ・ | 内装下地軽鉄・ボード工事、各所電気配線 | ・ | 電動工具による災害の防止 | 安全 | 転落防止の親綱をまたぎ、足が引っかかり転倒しそうになった。
光専寺門徒会館庫裏改築工事 | 75% | ・ | 内装（壁天井クロス 床シート 壁聚楽） 家具建具取付工事 | ・ |  | ・ | 重機災害の防止 | 品質 | 各所の出隅にて 木部傷跡あり
|  | ・ | 設備器具取付工事 | ・ |  | ・ | 第三者災害の防止 | 環境 | アスファルト防水時に近隣住人より臭いがきついとクレームあり
|  | ・ | クリーニング工事 | ・ |  | ・ |  | 安全 | 特になし
|  | ・ | 外構工事 屋外設備配管工事 ＡＳ舗装 コンクリート舗装 渡り通路工事 | ・ |  | ・
|  | ・ | アルミ門扉 ブロック塀工事 | ・ |  | ・
ボイラ建築 | 4.4% | ・ | 詳細図作成業務 | ・ | 100%詳細図作成 | ・ | 交通災害の防止 | 品質 | 特になし
|  | ・ | 90%OBR完了 | ・ |  | ・ |  | 環境 | 特になし
|  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | 安全 | 特になし
日本製紙作業所 |  | ・ | 既設鉄骨（胴縁）寸法取り、加工、現場取付、 鉄部塗装、ｱﾙﾐﾄﾞｱ取付、窓補修 | ・ | 3KP晒建屋壁更新工事 | ・ | 墜落・転落災害の防止 | 品質
|  | ・ | 防液堤及び基礎鉄筋組、型枠組、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | ・ | TA濃黒液受入設備設置工事 | ・ | 重機災害の防止 | 安全 | 道路を片側通行で作業をしており誘導員2名を付け交通整理をしていたが、相互の誘導が悪く車両が両方から進入し、片側通行内で、お互い車両が停止した。
|  | ・ | 鋼矢板打設、掘削、ﾍﾞｰｽ鉄筋組、 ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ打設、浄化槽据付け | ・ | 岩国産業㈱業務事務所浄化槽更新 | ・ | 第三者災害の防止 | 安全 | 3KP晒建屋内部で仮設足場組立時、作業場所が非常に狭く、配管・ﾊﾞﾙﾌﾞ・計器類等に接触しそうになった。
※ ヒヤリ・ハットの区分（各項目１つ以上記入のこと）
・品質 ： 出来形、見映え、強度、工期、コストなどに関係するもの
・環境 ： 周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生などに関係するもの
・安全 ： 物的・人的な事故・災害などに関係するもの
※ 定例部会時に集計し、配布する。安全衛生委員会時にも使用する。
※ ヒヤリ・ハットの内容について部会時に検討し、重要と思われるものについては安全衛生委員会時に詳細（いつ・どこで・誰が・どのように、原因は？ 対策は？）を発表する。
※ 部会時・安全衛生委員会時には現場毎の状況報告は行わない。配布資料についての疑問点整理等のため、一定の質疑応答時間を設ける。
※ 状況報告の時間のかわりに、完工した現場について創意工夫事例を発表してもらう。