## 移動式クレーン
| 移動式クレーン作業計画書 | [70 empty] | 作業場所と運行経路図
[31 empty] | 勝井建設 | [20 empty] | 協力業者
クレーン設置場所、旋回範囲、立入禁止区域、架空線、埋設物位置、荷の積み卸し位置などを記入する。
[19 empty] | 作業所 | [11 empty] | 所長 | [11 empty] | 担当 | [8 empty] | 一次 | [11 empty] | 二次
25tラフタークレーン
| 打合せ日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [9 empty] | 日
| 作業予定日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [9 empty] | 日
| 機種・性能 |  |  |  | 油圧式TC | [13 empty] | 機械式TC | [12 empty] | ラフターC | [16 empty] | 車両積載型C | [19 empty] | ｔ 吊
[5 empty] | クローラーC | [13 empty] | ｸﾛｰﾗｰﾀﾜｰC | [12 empty] | その他 | [14 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | A | [21 empty] | B | [21 empty] | C
担当オペレータ
作業時間 | [6 empty] | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18
作業内容
作業条件 | [6 empty] | 作業半径 | [19 empty] | m |  | 作業半径 | [19 empty] | m |  | 作業半径 | [19 empty] | m
[7 empty] | （同 定格荷重） | [19 empty] | ｔ |  | （同 定格荷重） | [19 empty] | ｔ |  | （同 定格荷重） | [19 empty] | ｔ
[7 empty] | 吊荷重量 | [19 empty] | ｔ |  | 吊荷重量 | [19 empty] | ｔ |  | 吊荷重量 | [19 empty] | ｔ
玉掛けワイヤー | [9 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG | [6 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG | [8 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG | [7 empty] | 荷重2.2t時の作業半径20m
玉掛け者 | [75 empty] | ※ ブーム角度 0～83°
合図者
合図の方法 | [5 empty] | 手合図 | [7 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 |  |  | 手合図 | [6 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 |  |  |  | 手合図 | [7 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛
地形条件 | [6 empty] | 平地 | [10 empty] | ・ |  | 傾斜地 | [8 empty] | 平地 | [9 empty] | ・ |  | 傾斜地 | [9 empty] | 平地 | [10 empty] | ・ |  | 傾斜地
地盤強度 | [6 empty] | 堅固 | [6 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱 |  |  |  | 堅固 | [5 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱 |  |  |  |  | 堅固 | [6 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱
地盤の養生方法 | [5 empty] | 皿板 | [7 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板 |  |  | 皿板 | [6 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板 |  |  |  | 皿板 | [7 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板
[7 empty] | 地盤改良 | [10 empty] | ・ |  | 良質盛土 | [8 empty] | 地盤改良 | [9 empty] | ・ |  | 良質盛土 | [9 empty] | 地盤改良 | [10 empty] | ・ |  | 良質盛土
アウトリガー最大張出し | [6 empty] | OK |  |  |  |  | 対策 | [16 empty] | OK |  |  |  | 対策 | [17 empty] | OK |  |  |  |  | 対策
[7 empty] | NG | [21 empty] | NG | [21 empty] | NG | [21 empty] | 【周知の記録】 当作業計画書に従って作業します。 |  |  |  | 月 | 日
吊荷下立入禁止措置 | [6 empty] | バリケード | [10 empty] | ・ |  | ロープ | [8 empty] | バリケード | [9 empty] | ・ |  | ロープ | [9 empty] | バリケード | [10 empty] | ・ |  | ロープ
（署名）
[7 empty] | 見張人 | [10 empty] | ・ |  | カラーコーン | [8 empty] | 見張人 | [9 empty] | ・ |  | カラーコーン | [9 empty] | 見張人 | [10 empty] | ・ |  | カラーコーン
近傍の架空線 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 対策 | [16 empty] | 有 |  |  |  | 対策 | [17 empty] | 有 |  |  |  |  | 対策
[7 empty] | 無 | [21 empty] | 無 | [21 empty] | 無
他 留意事項 | [73 empty] | 【参考：安全衛生法、安全衛生規則の条文の要約】
[74 empty] | 安衛法 29条の2 | 機械が転倒するおそれのある場所、労働省令で定める場所において、作業を行うときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講じられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければならない。
| A | B | C | オペレータ確認 | [28 empty] | 【運用方法】
|  |  |  | 資格・免許証を携帯しているか？ | [29 empty] | １．使用車１台毎、作業日毎に作成する。
|  |  |  | 作業方法・内容を確認したか？ | [29 empty] | ２．計画変更時は所長に申し出、再度打合せる。 | [39 empty] | 安衛則 634条の2 | 前項の労働省令で定める場所とは「機械が転倒する場所」であり、対象機械は「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である。
|  |  |  | 玉掛け・合図方法を確認したか？ | [69 empty] | 安衛法 30条の5 安衛則 638条の3 | 特定元方事業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに、関係請負人が作成した作業計画が特定元方の計画と適合しているか、確認と指導をしなければならない。
「作業責任者」が作成→「所長」と打合せ
機械の能力は問題ないか？
[34 empty] | →「オペレータ」に周知→コピーし「使用車」に搭載 | [39 empty] | 安衛則 638条の4 | （重量3t以上の車両系建設機械、吊上げ荷重3t以上の移動式クレーン） 移動式クレーンは、作業方法・転倒防止装置・作業員の配置が定められているか確認する。
アウトリガー最大張出しにしたか？
→作業終了後回収し「所長」が保管
|  |  |  | 安全装置は正常に作動するか？ | [69 empty] | 安衛法 20条 クレーン則 66条の2 | 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業に係わる場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、作業の方法等を決め、作業の開始前に関係者に周知する。
旋回範囲内立入禁止措置はよいか？
6.3m
7.4m

## 高所作業車
| 高所作業車作業計画書 | [62 empty] | 作業場所と運行経路図
[28 empty] | 勝井建設 | [18 empty] | 協力業者
機械の配置、場内運行経路、地盤の不同沈下防止対策、制限速度、埋設物、架空線の位置
[18 empty] | 作業所 | [9 empty] | 所長 | [11 empty] | 担当 | [6 empty] | 一次 | [10 empty] | 二次
立入禁止範囲、誘導員・見張員の配置、合図、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
| 打合せ日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [8 empty] | 日
| 作業予定日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [8 empty] | 日
[6 empty] | A | [18 empty] | B | [19 empty] | C
担当オペレータ
資格の種類 | [6 empty] | 特別教育 | [9 empty] | ・ |  | 技能講習 | [6 empty] | 特別教育 | [9 empty] | ・ |  | 技能講習 | [7 empty] | 特別教育 | [9 empty] | ・ |  | 技能講習
作業時間 | [6 empty] | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
作業内容
作業条件 | [6 empty] | 最大作業床高 | [16 empty] | m |  | 最大作業床高 | [17 empty] | m |  | 最大作業床高 | [16 empty] | m
[7 empty] | 最大積載荷重 | [16 empty] | kg |  | 最大積載荷重 | [17 empty] | kg |  | 最大積載荷重 | [16 empty] | kg
[7 empty] | 作業床定員 | [16 empty] | 人 |  | 作業床定員 | [17 empty] | 人 |  | 作業床定員 | [16 empty] | 人
走行方法 | [5 empty] | ﾄﾗｯｸ | [6 empty] | ・ |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | ・ | ｸﾛｰﾗ |  |  | ﾄﾗｯｸ | [6 empty] | ・ |  | ﾎｲｰﾙ | [6 empty] | ・ | ｸﾛｰﾗ |  |  | ﾄﾗｯｸ | [6 empty] | ・ |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | ・ | ｸﾛｰﾗ
昇降方式 | [6 empty] | 垂直 | [9 empty] | ・ |  | 垂直以外 | [6 empty] | 垂直 | [9 empty] | ・ |  | 垂直以外 | [7 empty] | 垂直 | [9 empty] | ・ |  | 垂直以外
操作位置 | [5 empty] | 作業床 | [6 empty] | ・ |  | 地上 | [5 empty] | ・ | 兼用 |  |  | 作業床 | [6 empty] | ・ |  | 地上 | [6 empty] | ・ | 兼用 |  |  | 作業床 | [6 empty] | ・ |  | 地上 | [5 empty] | ・ | 兼用
合図者
合図手段 | [5 empty] | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 | [5 empty] | ・ | 旗 |  |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 | [6 empty] | ・ | 旗 |  |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 | [5 empty] | ・ | 旗
[7 empty] | 手合図 | [9 empty] | ・ |  | その他 | [6 empty] | 手合図 | [9 empty] | ・ |  | その他 | [7 empty] | 手合図 | [9 empty] | ・ |  | その他
アウトリガー最大張出し | [6 empty] | OK |  |  |  | 対策 | [14 empty] | OK |  |  |  | 対策 | [15 empty] | OK |  |  |  | 対策
[7 empty] | NG | [18 empty] | NG | [19 empty] | NG
立入禁止措置 | [6 empty] | バリケード | [9 empty] | ・ |  | ロープ | [6 empty] | バリケード | [9 empty] | ・ |  | ロープ | [7 empty] | バリケード | [9 empty] | ・ |  | ロープ
[7 empty] | 見張人 | [9 empty] | ・ |  | カラーコーン | [6 empty] | 見張人 | [9 empty] | ・ |  | カラーコーン | [7 empty] | 見張人 | [9 empty] | ・ |  | カラーコーン
近傍の架空線 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 対策 | [14 empty] | 有 |  |  |  | 対策 | [15 empty] | 有 |  |  |  | 対策
[65 empty] | 【周知の記録】 当作業計画書に従って作業します。 |  |  |  | 月 | 日
[7 empty] | 無 | [18 empty] | 無 | [19 empty] | 無
他 留意事項 | [64 empty] | （署名）
| A | B | C | オペレータ確認 | [25 empty] | 【運用方法】
|  |  |  | 資格・免許証を携帯しているか？ | [26 empty] | １．使用車１台毎、作業日毎に作成する。
|  |  |  | 作業方法・内容を確認したか？ | [26 empty] | ２．計画変更時は所長に申し出、再度打合せる。 | [32 empty] | 【厳守】 |  |  | 【厳禁】
|  |  |  | 合図方法を確認したか？ | [59 empty] | ・ |  | 始業前点検を行うこと | ・ | 荷の吊上げ等用途外使用厳禁！
「作業責任者」が作成→「所長」と打合せ
|  |  |  | 照度等の作業条件は問題ないか？ | [59 empty] | ・ |  | 作業床の定員を守り、安全帯を使用すること | ・ | 作業能力を超えての使用厳禁！
→「オペレータ」に周知→コピーし「使用車」に搭載
|  |  |  | 機械の能力は問題ないか？ | [59 empty] | ・ |  | 悪天候の際は担当指揮者の判断で作業中止すること | ・ | 作業床から外に乗り移ること厳禁！
→作業終了後回収し「所長」が保管
|  |  |  | アウトリガー最大張出しにしたか？ | [59 empty] | ・ |  | 作業に必要な照度を確保すること | ・ | 作業床から物を投下すること厳禁！
|  |  |  | 安全装置は正常に作動するか？ | [59 empty] | ・ |  | アウトリガー最大張出しにすること
|  |  |  | 旋回範囲内立入禁止措置はよいか？ | [59 empty] | ・ |  | 運転席を離れる場合は逸走防止措置をとること
m
m
落下防止柵

## 移動式クレーン２
|  | 移動式クレーン作業計画書 | [71 empty] | 作業場所と運行経路図
2 | [32 empty] | 勝井建設 | [20 empty] | 協力業者
クレーン設置場所、旋回範囲、立入禁止区域、架空線、埋設物位置、荷の積み卸し位置などを記入する。
[20 empty] | 作業所 | [12 empty] | 所長 | [11 empty] | 担当 | [8 empty] | 一次 | [11 empty] | 二次
|  | 打合せ日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [9 empty] | 日
|  | 作業予定日 |  |  |  | ： |  |  | 月 | [9 empty] | 日
|  | 機種・性能 |  |  |  | 油圧式TC | [13 empty] | 機械式TC | [13 empty] | ラフターC | [16 empty] | 車両積載型C | [19 empty] | ｔ 吊
[6 empty] | クローラーC | [13 empty] | ｸﾛｰﾗｰﾀﾜｰC | [13 empty] | その他 | [14 empty] | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | A | [21 empty] | B | [22 empty] | C
担当オペレータ
| 作業時間 | [6 empty] | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18
作業内容
| 作業条件 | [6 empty] | 作業半径 | [19 empty] | m |  | 作業半径 | [20 empty] | m |  | 作業半径 | [19 empty] | m
[8 empty] | （同 定格荷重） | [19 empty] | ｔ |  | （同 定格荷重） | [20 empty] | ｔ |  | （同 定格荷重） | [19 empty] | ｔ
[8 empty] | 吊荷重量 | [19 empty] | ｔ |  | 吊荷重量 | [20 empty] | ｔ |  | 吊荷重量 | [19 empty] | ｔ
| 玉掛け用具 （ﾜｲﾔｰ・ﾅｲﾛﾝｽﾘﾝｸﾞ・ﾁｪｰﾝ・その他） | [9 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG | [7 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG | [8 empty] | 状態： | [7 empty] | OK |  |  |  | ・ |  | NG
[7 empty] | 安全荷重/１本当り（ ｔ/本） | [21 empty] | 安全荷重/１本当り（ ｔ/本） | [22 empty] | 安全荷重/１本当り（ ｔ/本）
玉掛け者
合図者
| 合図の方法 | [5 empty] | 手合図 | [7 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 |  |  | 手合図 | [7 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛 |  |  |  | 手合図 | [7 empty] | ・ |  | 無線 | [6 empty] | ・ |  | 笛
| 地形条件 | [6 empty] | 平地 | [10 empty] | ・ |  | 傾斜地 | [8 empty] | 平地 | [10 empty] | ・ |  | 傾斜地 | [9 empty] | 平地 | [10 empty] | ・ |  | 傾斜地
| 地盤強度 | [6 empty] | 堅固 | [6 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱 |  |  |  | 堅固 | [6 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱 |  |  |  |  | 堅固 | [6 empty] | ・ |  | 普通 | [6 empty] | ・ |  | 軟弱
| 地盤の養生方法 | [5 empty] | 皿板 | [7 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板 |  |  | 皿板 | [7 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板 |  |  |  | 皿板 | [7 empty] | ・ |  | ｻﾄﾞﾙ | [6 empty] | ・ |  | 敷板
[8 empty] | 地盤改良 | [10 empty] | ・ |  | 良質盛土 | [8 empty] | 地盤改良 | [10 empty] | ・ |  | 良質盛土 | [9 empty] | 地盤改良 | [10 empty] | ・ |  | 良質盛土
| アウトリガー最大張出し | [6 empty] | OK |  |  |  |  | 対策 | [16 empty] | OK |  |  |  |  | 対策 | [17 empty] | OK |  |  |  |  | 対策
[8 empty] | NG | [21 empty] | NG | [22 empty] | NG | [21 empty] | 【周知の記録】 当作業計画書に従って作業します。 |  |  | 月 | 日
| 吊荷下立入禁止措置 | [6 empty] | バリケード | [10 empty] | ・ |  | ロープ | [8 empty] | バリケード | [10 empty] | ・ |  | ロープ | [9 empty] | バリケード | [10 empty] | ・ |  | ロープ
（署名）
[8 empty] | 見張人 | [10 empty] | ・ |  | カラーコーン | [8 empty] | 見張人 | [10 empty] | ・ |  | カラーコーン | [9 empty] | 見張人 | [10 empty] | ・ |  | カラーコーン
| 近傍の架空線 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 対策 | [16 empty] | 有 |  |  |  |  | 対策 | [17 empty] | 有 |  |  |  |  | 対策
[8 empty] | 無 | [21 empty] | 無 | [22 empty] | 無
他 留意事項
|  | A | B | C | オペレータ確認 | [24 empty] | 【運用方法】
[5 empty] | 資格・免許証を携帯しているか？ | [25 empty] | １．使用車１台毎、作業日毎に作成する。
[5 empty] | 作業方法・内容を確認したか？ | [25 empty] | ２．計画変更時は所長に申し出、再度打合せる。
玉掛け・合図方法を確認したか？
「作業責任者」が作成→「所長」と打合せ
機械の能力は問題ないか？
→「オペレータ」に周知→コピーし「使用車」に搭載
アウトリガー最大張出しにしたか？
→作業終了後回収し「所長」が保管
安全装置は正常に作動するか？
旋回範囲内立入禁止措置はよいか？
【参考：安全衛生法、安全衛生規則の条文の要約】
[76 empty] | 安衛法 29条の2 | 機械が転倒するおそれのある場所、労働省令で定める場所において、作業を行うときは、元方事業者として関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講じられるよう、技術上の指導をするとともに、危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければならない。
[76 empty] | 安衛則 634条の2 | 前項の労働省令で定める場所とは「機械が転倒する場所」であり、対象機械は「移動式クレーン」「基礎工事用機械」である。
[76 empty] | 安衛法 30条の5 安衛則 638条の3 | 特定元方事業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに、関係請負人が作成した作業計画が特定元方の計画と適合しているか、確認と指導をしなければならない。
[76 empty] | 安衛則 638条の4 | （重量3t以上の車両系建設機械、吊上げ荷重3t以上の移動式クレーン） 移動式クレーンは、作業方法・転倒防止装置・作業員の配置が定められているか確認する。
[76 empty] | 安衛法 20条 クレーン則 66条の2 | 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業に係わる場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、作業の方法等を決め、作業の開始前に関係者に周知する。
6.3m
7.4m

## Sheet2
ワイヤーロープ |  | 切断荷重 | 1本吊り | 2本吊り |  |  | 4本吊り |  |  | JIS表示 | スリング幅 | ⅢE形(両端アイ形)
の直径 |  |  | 基本安全荷重 | ６０° | ９０° | １２０° | ６０° | ９０° | １２０° |  |  | 最大使用荷重 | チョーク吊 | バスケット吊 |  | 破断荷重
６㎜ | ２分 | 1.81 | 0.3 | 0.57 | 0.51 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.85
８㎜ | ２分５厘 | 3.22 | 0.53 | 1 | 0.91 | 0.7 | 2 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 2点吊 | 4点吊
９㎜ | ３分 | 4.07 | 0.67 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9
１０㎜ | 3分５厘 | 5.03 | 0.83 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2.3
１２㎜ | 4分 | 7.24 | 1.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 4.5 | 4 | 3.3
１４㎜ | 4分5厘 | 9.85 | 1.63 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 6.2 | 5.5 | 4.6
１６㎜ | 5分 | 12.9 | 2.13 | 4 | 3.6 | 2.9 | 8.1 | 7.3 | 6
１８㎜ | ６分 | 16.3 | 2.69 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 10.2 | 9.2 | 7.6
２０㎜ | ６分５厘 | 20.1 | 3.34 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 12.7 | 11.3 | 9.4
２２㎜ | ７分 | 24.3 | 4.04 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 15.3 | 13.7 | 11.4
２４㎜ | ８分 | 28.9 | 4.81 | 9.1 | 8.2 | 6.6 | 18.3 | 16.4 | 13.5 |  | mm | t以下 |  |  |  | kN以上
２６㎜ | 8分５厘 | 33.9 | 5.64 | 10.7 | 9.6 | 7.8 | 21.5 | 19.2 | 15.9 | ⅢE-25 | 25 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 3.15 | 50
２８㎜ | 9分 | 39.4 | 6.57 | 12.4 | 11.1 | 9 | 24.9 | 22.3 | 18.4 | ⅢE-50 | 50 | 1.6 | 1.28 | 3.15 | 6.4 | 100
[10 empty] | ⅢE-75 | 75 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 150
[10 empty] | ⅢE-100 | 100 | 3.2 | 2.56 | 6.4 | 12.8 | 200
[10 empty] | ⅢE-150 | 150 | 5 | 4 | 10 | 20 | 300
[10 empty] | ⅢE-200 | 200 | 6.3 | 5 | 12.5 | 25 | 400
1kN≒0.1tf

## 高所作業車作業計画書
高所作業車作業計画書 | [20 empty] | 作業場所及び作業の方法等 |  | ○ | 有
[23 empty] | × | 無
機械の配置、場内運行経路、地盤の不同沈下防止対策、制限速度、埋設物、架空線の位置
作業所確認 | [20 empty] | 立入禁止範囲、誘導員・見張員の配置、合図、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
所長 |  |  | 担当者 | [13 empty] | 作業所
[9 empty] | 作業日時 | [10 empty] | ～
作業名 | [10 empty] | 作成日
施工会社名
作成者名
区分 |  | 作業能力 |  |  | 走行方法 |  |  | 昇降方式 |  |  |  | 操作位置 |  |  | 操作運転者 |  |  | 資格の種類
① |  | 最大作業床高 |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [5 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [5 empty] | 技能講習
② |  | 最大作業床高 |  | m |  |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 垂直 |  |  | 作業床 | [5 empty] | 特別教育
|  | 最大積載荷重 |  | kg |  |  | ﾎｲｰﾙ | [5 empty] | 地 上
|  | 作業床定員 |  | 人 |  |  | ｸﾛｰﾗ |  |  | 垂直以外 |  |  | 兼 用 | [5 empty] | 技能講習
作業の指揮者
合図 |  | 合図手段 |  |  |  | 無線 |  |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  | 手合図 |  | その他
合図方法
（具体的、簡潔に記入）
合図者
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと
・作業床では定員を守り、安全帯を使用して作業すること
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断の行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること
・運転席を離れる場合は作業床を最低降下位置に置き、原動機を止め、逸走防止措置を行なうこと
（ただし、作業床に人がいない場合）
・移送する場合、貨物自動車への積降は平坦、堅固な場所で行なうこと
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること
【厳禁事項】
・荷の吊上げ等に使用することは厳禁！ （用途外使用）
・積載荷重その他の能力を超えて使用することは厳禁！
・作業床から外に乗り移ることは厳禁！
・作業床から物を投下することは厳禁！
【走行時の作業床への搭乗制限】
（トラック式）
・作業床及びｱｳﾄﾘｶﾞｰを格納し、作業床に人を乗せずに走行させる
（ホイール式・クローラ式）
垂直昇降型の機種
・作業床操作専用型では作業床を最低降下位置にして低速で走行させる
| ・作業床・地上操作兼用型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せず、地上で低速で走行させる | [20 empty] | 【元方指導事項】
| 垂直昇降型以外の機種 | [20 empty] | 不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する
| ・作業床操作型では平坦、堅固な場所での小移動に限り、作業床を上げたまま低速で走行できる | [20 empty] | （安衛法第29条の2）
・地上操作型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せずに走行させる
周 知 の 記 録
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）
Note on V5: 作業所名
Note on BB5: 平面的な現場配置図を書く
Note on AC8: 実作業日
Note on AP8: 開始時刻
Note on AV8: 終了時刻
Note on A12: 作業工種名
Note on AF12: 施工会社名
Note on J16: 高さ
Note on O16: 該当
Note on U16: 該当
Note on AA16: 該当
Note on AG16: 正運転者
Note on AR16: 該当
Note on J17: 重さ
Note on AG17: 副運転者
Note on J18: 人数
Note on L22: 氏名
Note on N23: 該当
Note on N25: 合図方法
Note on L27: 氏名

## 車両系建設機械作業計画書
車両系建設機械作業計画書 | [26 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路図 |  |  |  | ○ | 有
[31 empty] | × | 無
機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置などを記入する。
[14 empty] | 作業所確認 |  | 所長 | [5 empty] | 担当者
作業所
作成日 | [7 empty] | 作成責任者
車両系建設機械使用の作業名 | [7 empty] | 施工業者名
[8 empty] | 作業期間 | [11 empty] | ～
| （○該当）区分 |  | 機械名称 |  |  |  |  | 能力 |  |  |  |  | 台数 |  |  | 所有者 | [7 empty] | 運転者
使用機械 |  | 整地・運搬・積込用機械
掘削用機械
基礎工事用機械
締固め用機械
解体用機械
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用機械
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名 | [11 empty] | 作業指揮者名
|  |  | 誘導者指名 | [11 empty] | その他
| 合図の方法 |  |  | 手 |  |  | 笛 |  |  | 旗 |  |  |  |  | 無線 |  |  |  | その他 |  |  | （）
| 危険範囲立入禁止措置 |  |  | 監視人 |  |  | ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  |  |  | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ | [5 empty] | ｶﾗｰｺｰﾝ |  |  |  | 警報装置
| 地 形 |  |  | 平地 |  |  | 傾斜地 |  |  |  |  | 度 |  |  | 段差地 |  |  |  | 作業面 |  |  |  |  | 広い
狭い
| 地 質 |  |  | 硬岩 |  | 軟岩 |  |  | 礫 |  |  | 砂礫 |  |  |  | 砂 |  |  | シルト |  |  |  | 粘性土 |  | 泥炭 |  | 【 対象機械名 】
[27 empty] | 整地・運搬・積込用機械 |  |  | ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機
| 埋設物・架空線近接と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 | [7 empty] | ｍ | 架空線 |  |  |  | 有 |  | 離れ | [5 empty] | ｍ | 掘削用機械 |  |  | パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル
[5 empty] | 無 | [12 empty] | 無 | [8 empty] | 基礎工事用機械 |  |  | くい打機、くい抜機、アースドリル、RSD、せん孔機、アースオーガー
|  |  | 防護方法 | [23 empty] | 締固め用機械 |  |  | ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー
| 機械転倒危険場所と転倒防止措置 |  |  | 有 |  | 無 | [20 empty] | 解体用機械 |  |  | ブレーカー、圧砕機
|  |  | 防止措置 | [23 empty] | 【 参考： 安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約 】
[27 empty] | 安衛法 第29条の2 |  | 機械が転倒するおそれのある場所、労働省令で定める場所において、作業を行うときは、元方事業者として
| 作業方法・内容 | [27 empty] | 関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講じられるよう、技術上の指導をするとともに、
危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければならない。
[27 empty] | 安衛則 第634条の2 |  | 前項の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり対象機械は、「移動式ｸﾚｰﾝ」
| （具体的、簡潔に記入） | [27 empty] | 「基礎工事用機械」である。
| 安全対策 | [25 empty] | 安衛法第30条の五項 |  | 特定元方事業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が
[28 empty] | 安衛則638条の3 | 作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導をしなければならない。
[28 empty] | 安衛則638条の4 | （機体重量３ｔ以上の車両系建設機械、吊上げ荷重３ｔ以上の移動式ｸﾚｰﾝ）
| （危険予知に対する措置内容） | [27 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝは、作業方法・転倒防止装置・作業員の配置が定められているか確認する。
周 知 の 記 録
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）
Note on AP4: 平面的な現場配置図を書く
Note on D10: 2000/2/1
Note on U11: 施工会社名
Note on A12: 作業工種名
Note on U13: 作業開始日
Note on AF13: 作業終了日
Note on B16: 該当区分
Note on X16: 当該機械の所有会社名
Note on AI16: 正運転管理者名
Note on AI17: 副運転管理者
Note on B19: 該当区分
Note on X19: 当該機械の所有会社名
Note on AI19: 正運転管理者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on I30: 氏名
Note on AC30: 氏名
Note on M31: 氏名
Note on AG32: その他合図
Note on O36: 度数
Note on L40: 特定場所
Note on AE40: 目視距離
Note on I42: 実施方法
Note on M43: 危険場所
Note on I44: 措置方法
Note on E46: 作業の方法
Note on E50: 予知対策

## コンクリートポンプ車作業計画書
コンクリートポンプ車作業計画書 | [17 empty] | 作業場所及び作業の方法等 | ○ | 有
[19 empty] | × | 無
ポンプ車の配置、場内運行経路、地盤の不同沈下防止対策、制限速度、輸送管の配置、埋設物、
作業所確認 | [17 empty] | 架空線の位置、立入禁止範囲、誘導員の配置、安全通路、及び安全注意事項等を記入する。
所長 |  |  | 担当者 | [11 empty] | 作業所
[7 empty] | 作業日時 | [9 empty] | ～
作業名 | [8 empty] | 作成日
施工会社名
作成者名
使用機械 |  |  |  | 架装形式 |  |  |  | 圧送方法 |  |  |  | 吐出量 |  | 操作方法
[5 empty] | ブーム式 |  |  |  | ピストン式 | [6 empty] | 操作盤位置操作
[5 empty] | 配管式 |  |  |  | スクイズ式 |  |  | m3/h |  |  |  | 無線式リモコン
作業指揮者
操作者 | [10 empty] | （特別教育修了者）
筒先合図者 | [10 empty] | （指名した者に行なわせる）
誘導者 | [10 empty] | （指名した者に行なわせる）
合図 |  | 合図手段 |  |  |  | 無線 |  | 有線 |  | 笛 |  |  | 旗 |  |  | 手合図
その他
合図方法
（具体的、簡潔に記入）
【厳守事項】
・始業点検を行なうこと
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断の行なうこと （強風・大雨・大雪等）
・作業に必要な照度を確保すること （夜間作業等）
・アウトリガーを最大に張出すこと
・地盤強度に応じて敷鉄板等を使用すること
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること
・やむを得ず傾斜地に設置する場合はタイヤに歯止めを確実に行なうこと
・ホッパーにはスクリーンを取り付けること
・閉塞時の復旧作業手順、ポンプ洗浄作業手順を定めておくこと
・残留コンクリートの処分方法を決めておくこと
・輸送管の固定は十分強度のある固定器材を用いて緊結し、圧送開始後再点検を行い増締めを行なうこと
・ホッパー内を点検する場合はエンジン及び攪拌機を停止させること
・ブーム先端ホースの落下防止装置を確認すること
【禁止事項】
・アウトリガーをセットせずにブーム操作を行なわない
・先端ホースの前方や真下に立入らない
・コンクリートポンプ車のポッパー上に乗らないこと
【元方指導事項】
不同沈下、路肩崩壊による機械の転倒、架空線による感電等を防止するための措置について指導する
（安衛法第29条の2）
周 知 の 記 録
・当作業計画書に従って作業します。< 月 日 >
（ 署 名 ）
Note on V5: 作業所名
Note on BB5: 平面的な現場配置図を書く
Note on AC8: 実作業日
Note on AP8: 開始時刻
Note on AV8: 終了時刻
Note on A12: 作業工種名
Note on AF12: 施工会社名
Note on AF14: 作成者名
Note on A17: 機械名称
Note on L17: 該当
Note on AH17: 吐出量の数値
Note on L19: 氏名
Note on L21: 氏名
Note on L23: 氏名
Note on L25: 氏名
Note on N30: 合図方法

## 荷役運搬車作業計画書
車両系荷役運搬機械等 作業計画 | [15 empty] | 打 合 せ 内 容 確 認 | [16 empty] | 作業区域と運行経路（計画打合せ時に記載内容をチェックする。）
[16 empty] | 所 長 |  |  |  |  | 元方管理者 |  |  |  |  | 職長及び運転者等
・運行経路と走行方向 ・地形（幅員・地盤など） ・速度制限 ・誘導者 ・合図者位置 ・退避場の位置 ・転落危険箇所 ・接触危険箇所 ・交差点位
計画作成月日 |  |  | 平成 年 月 日（ 曜日）
計画打合せ日 |  |  | 平成 年 月 日（ 曜日）
工 事 名
作 業 内 容 | [17 empty] | 作業期間 |  |  |  |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
作 成 者 |  |  | 会社名 | [12 empty] | 職氏名
機械名称・性能 |  |  | メーカー・型式 | [13 empty] | メーカー・型式
|  |  | 最大積載量 | [13 empty] | 最大積載量
定期自主検査 |  |  | 自主検査有効期限 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 自主検査有効期限 | [7 empty] | 平成 年 月 日
|  |  | 直近の月例検査 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 直近の月例検査 | [7 empty] | 平成 年 月 日
運 転 者 |  |  | 不整地運搬車運転 技能講習修了者 | [13 empty] | 不整地運搬車運転 技能講習修了者
|  |  | 氏名 | [13 empty] | 氏名
作 業 時 間 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16
作 業 指 揮 者 |  |  | 氏 名 | [12 empty] | 所属会社名
運 搬 作 業 計 画 | 積荷の状況 |  | 種類 | [13 empty] | 形状
| 積卸作業 | 作 業 方 法 | 積込 | [13 empty] | 荷卸
|  | 誘 導 者 (合図者) | [14 empty] | 広さ |  | 積込場所 広い・狭い・非常に狭い
積卸場所 広い・狭い・非常に狭い
障 害 物 等
| 運 行 経 路 | 運搬距離 | [12 empty] | 幅 員 |  |  |  |  | 最大 | [6 empty] | 最小
|  | 路面状況 | [12 empty] | 最大傾斜
|  | 運行方法 | 一方通行 ・ 交互通行（ 優先方向など | [28 empty] | ）
|  |  | 交差点 有 ・ 無 | [6 empty] | （交差点内の優先順位 | [13 empty] | 標示 有 ・ 無 | [7 empty] | ）
|  |  | 一旦停止箇所 有（必要箇所 ） ・ 無 | [19 empty] | 高さ制限
|  | 誘導者配置 | 有 ・ 無 氏名
|  | 待避場設置 | 有 ・ 無
|  | 転落危険 | 危険箇所 有 ・ 無 | [7 empty] | 危険箇所の状況（ | [20 empty] | ）
転落防止対策
|  | 接触危険 | 危険箇所 有 ・ 無 | [7 empty] | 接触する人・物、箇所（ | [20 empty] | ）
接触防止対策
|  | 制限速度 | 作業場所等の地形・傾斜・地盤に応じた適正な速度 | [25 empty] | ｋｍ／時
制限速度表示 有（ 箇所 ） ・ 無
安全指示事項
計画内容周知の記録 平成 年 月 日 AM・PM ：
確認サイン

## 作成参考資料（不整地）
１．車両系荷役運搬機械の安全作業 | ２．不整地運搬車の安全作業
※ 車両系荷役運搬機械＝フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリアー、 | ※ 「１．車両系荷役運搬機械の安全作業」に示すほか以下の項目が適用される
不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車 | ※ 不整地運搬車＝不整地走行用に設計された専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラー又はホイール
※ ☆印は不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行作業を除く | 式のものをいう ○ホイール式：全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立駆動させることができるもの
（１） 作業指揮者の選任 | （１） 前照燈及び尾燈 《安衛則１５１条の４３》
《安衛則１５１条の１５》 修理又はアタッチメントの装着・取外しの作業を行う場合 | ○ 照度が保持されていない場所では、前照燈及び尾燈を備える
《基発第７８号昭５３．２．１０》 複数以上で修理等を行う場合であって、単独で行う簡単な部品の取替え等 | （２） 使用の制限 《安衛則１５１条の４４》
作業者に危険を及ぼすおそれのない作業については、選任を要しない。 | ○ 最大積載量その他の能力を超えて使用しない
職務：作業手順の決定、作業を直接指揮 | （３） 不適切な繊維ロープの使用禁止 《安衛則１５１条の４６》
：荷台を上げて作業する場合の安全支柱、安全ブロック、ストッパーの使用状況監視 | ○ ストランドが切断しているもの、著しい損傷又は腐食があるもの
《安衛則１５１条の４☆》 機械を用いて作業を行うとき | （４） 繊維ロープの点検 《安衛則１５１条の４７》
職務：作業計画に基づいて作業指揮する | ○ その日の使用前に点検
（２） 作業計画 《安衛則１５１条の３☆》 | （５） 作業指揮者の選任 《安衛則１５１条の４８》
○ 適応する作業計画の作成：作用場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状 | ○ 荷の積卸し：一つの荷が１００ｋｇ以上の物の積卸し作業時には、作業指揮者を定める
○ 運行の経路 | 職務：作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮する
○ 作業の方法 | ：器具及び工具を点検し、不良品を取り除く
○ 作成した作業計画を関係作業員へ周知 | ：作業を行う箇所は、関係者以外の立入禁止
（３） 運転席から離れる場合の措置 《安衛則１５１条の１１》 | ：ロープ解き及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認する
○ フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置く | ：昇降設備及び保護帽の使用状況を確認する
○ 原動機を止め、ブレーキを確実にかける | （６） 運転者の資格 最大積載量１ｔ以上は技能講習修了者 《安衛令２０条》
～その他、キーの抜き取り・施錠・車止めの設置等の逸走防止に必要な措置 | 最大積載量１ｔ未満は特別教育修了者 《安衛則３６条》
（４） 荷の積載 《安衛則１５１条の１０》 | （７） 定期自主監査 年次検査：２年を超えない期間 《安衛則１５１条の５３》
○ 偏荷重が生じないように積載する | 月例検査：１ヶ月を超えない期間 《安衛則１５１条の５４》
○ 荷崩れ防止のため、ロープ又はシートを掛ける | 年次検査を特定自主検査とし、検査標章を貼附する 《安衛則１５１条の５６》
（５） 移送するための積卸し 《安衛則１５１条の１２》 | 定期自主検査の記録を３年間保存する 《安衛則１５１条の５７》
○ 平坦で堅固な場所で行う | （８） 作業開始前点検 《安衛則１５１条の５７》
○ 道板を使用する場合：十分な長さ、幅、強度のあるものを使用し、適切な勾配で確実に取り付ける | （９） 補修等 《安衛則１５１条の５７》 ○ 異常時には直ちに補修
～勾配は１５度以下を推奨（建災防発行テキスト・車両系建設機械運転業務の安全など） | （10） 昇降設備 《安衛則１５１条の４５》
（６） 搭乗の制限 《安衛則１５１条の１３》 | ○ 最大積載量が５ｔ以上の不整地運搬車に、荷の積卸し作業をする時、床面と荷の上面との間に昇降
○ 乗車席以外の箇所に人を乗せない（不整地運搬車・貨物自動車を除く） | 設備を設ける
（７） 主たる用途以外の使用制限 《安衛則１５１条の１４》 | （11） 中抜きの禁止 《安衛則１５１条の４９》
○ 荷の吊り上げ、人の昇降など主たる用途以外の用途に使用しない | ○ 荷下ろし作業時に、中抜きの禁止
（８） 速度制限 《安衛則１５１条の５☆》 | （12） 荷台への乗車制限 《安衛則１５１条の５０》
○ 地形、地盤の状態等に応じた適正な制限速度を定め作業する（最高速度が１０ｋｍ以下のものを除く） | ○ 荷台にあおりの無い車両を走行させるときは、荷台に人を乗せない
（９） 転落等の防止 《安衛則１５１条の６☆》 | （13） 荷台にあおりのある不整地運搬車に人を乗せて走行する場合の措置 《安衛則１５１条の５１》
○ 運行経路の幅員、急激な地盤沈下、路肩の崩壊の防止等に必要な措置 | ○ 荷に歯止め、滑止め等の設置
○ 危険が生ずるおそれがあるときは、誘導者を配置 | ○ あおりを確実に閉じる
（10） 接触の防止 《安衛則１５１条の７☆》 | ○ 墜落するおそれのある箇所への乗車禁止
○ 機械又は荷に接触する箇所への立入禁止 | ○ 身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗らない
○ 誘導員の配置 | （14） 保護帽の着用 《安衛則１５１条の５２》
（11） 合図 《安衛則１５１条の８》 | ○ 最大積載量が５ｔ以上では、荷の積み卸し作業時に保護帽を着用する
○ 誘導員を置く場合は、一定の合図を定めて作業する
（12） 立入禁止 《安衛則１５１条の９》 | ※ 作業計画作成・検討、周知時に以上のことを参考にしてください。
○ フォークショベル、アーム等の下への立入禁止 | ※ また「道路交通法」等の関係法令について該当事項を確認してください。
○ 荷台を上げて点検・修理等の作業行う時は、荷台が不意に降下することによる危険を防止するため、
当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない
～点検修理等を行う場合の安全支柱は左右対に設置し、角度６０～７０度、車止めは左右４カ所の設置
～安全支柱：長尺の堅木材又はパイプ等で荷台を支えるもの。車両装備は難しいので整備場所に常備

## バックホー
発行日 年 月 日
（発行Ｎｏ： ）
| 共進４ | 作 業 所 | [6 empty] | バックホー作業計画書・打合せ書 | [14 empty] | 統責者・統管者（会社名） | [5 empty] | 担当者（責任者・担当者）
バックホー |  | 使用関係業者殿
（1）作業内容
作業 | 使用業者 | 作業場所 | １月 ２７日の作業内容及び時間 | [19 empty] | 安全指示・指導事項 |  |  |  | 作 業 |  | 運転者 |  |  | 打合せ者
区分 |  | （詳細は下図） | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 性 能 |  |  | （具体的に記述） |  |  |  | 指揮者 |  | 予定者 | 実施者 | 誘導者 | サイン
Ａ | 建設センター | [18 empty] | 0.7m3 |  |  | ダンプの進入時適切に誘導すること |  |  |  | 勝井 |  | 友兼 |  | 勝井
Ｂ
Ｃ
Ｄ
（2）作業場所及び運行経路（必要に応じ図面を添付する事。） | [20 empty] | （4）運転資格の確認 |  |  |  | （5）運転者の確認事項
掘削位置、立入禁止区域、架空電線、埋設物位置等を記入。 | [20 empty] | ﾁｪｯｸ | バックホー 注文者確認事項 |  |  | チェック
[22 empty] | a.技能講習修了者（機体重量3t以上） |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |  | 確認事項
b.特別教育修了者（機体重量3t未満）
1.指揮命令系統を確認したか。
[21 empty] | （6）運転者の遵守事項 | [7 empty] | 2.作業方法の内容について作業指揮
[21 empty] | 1.指差喚呼、声掛け、作業手順を守ります。 | [7 empty] | 者と打合せをしたか。
[21 empty] | 2.主たる用途以外の使用は致しません。 | [7 empty] | 3.作業範囲立入禁止措置はできてい
[21 empty] | 3.狭隘な場所等での走行は誘導員の指示に従 | [7 empty] | るか。
[21 empty] | います。 | [7 empty] | 4.走行路盤の強度・勾配・必要幅員
[21 empty] | 4.駐車、停車は平坦な場所でロックをかけます。 | [7 empty] | 等点検を行ったか。
[21 empty] | 5.運転席を離れる時は必ずバケットを地上におろ | [7 empty] | 5.作業カ所周辺に崩壊の恐れはない
[21 empty] | しエンジンを停止し、キーを抜取り保管します。 | [7 empty] | か。
[21 empty] | 6.作業変更または、機械に異常を認めた時は | [7 empty] | 6.安全装置（サイドミラー、警報装
[21 empty] | 作業指揮者へ報告します。 | [7 empty] | 置、ブレーキ、前照灯）は正常に
作動するか。
[22 empty] | ＊運用方法 | 1.１台毎、使用日毎に発行する。
2.当社がバックホーをチャーターして業者に使用させる場合は
|  | 10tトラック | [8 empty] | バックホウ | [11 empty] | 1）打合せ時に作成のうえ、使用業者に本紙コピーを配付。
2）作業前、一部コピーのうえオペレーターに本紙を渡し、作業終了後回収する。
（3）設置地盤及び養生範囲 | [22 empty] | 3）責任者は統責者・統管者とするが、不在の場合は指名を受けた代理者が行
|  | 設置場所；地山、埋立地、盛土部、構台、桟橋上、舗装面、傾斜地、その他（ ） | [20 empty] | いサインする。
|  | 強度等 ：強固、軟弱（対策： ） | [19 empty] | 確 |  |  | 3.バックホーを含めた工事を請負った業者は本紙で打
| 養生方法： | バックホー作業範囲全面、 |  |  |  | バックホー設置箇所のみ、その他（ ） | [15 empty] | 認 |  |  | 合せを行い、作業所の確認を受け、ｺﾋﾟｰを提出する。
[22 empty] | 印 |  |  | 作成の責任者は安全衛生責任者とする。
－H７。５。１７ 広制定－
広Ａ－58
設置地盤

## フォークリフト
発行日 年 月 日
（発行Ｎｏ： ）
|  | 作 業 所 |  | フォークリフト作業計画書・打合せ書 | [5 empty] | 統責者・統管者（会社名） | [5 empty] | 担当者（責任者・担当者）
フォークリフト |  | 使用関係業者殿
（1）作業内容
作業 | 使用業者 | 作業場所 | 月 日の作業内容及び時間 | [5 empty] | 安全指示・指導事項 |  |  |  | 作 業 |  | 運転者 |  |  | 打合せ者
区分 |  | （詳細は下図） | 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 |  |  | 性 能 |  |  | （具体的に記述） |  |  |  | 指揮者 |  | 予定者 | 実施者 | 誘導者 | サイン
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
（2）作業場所及び運行経路（場内速度 km/h以下厳守。必要に応じ図面を添付する事。） | [6 empty] | （4）運転資格の確認 |  |  |  | （5）運転者の確認事項
立入禁止区域、架空電線、埋設物位置、荷の積卸し位置等を記入。 | [6 empty] | ﾁｪｯｸ | フォークリフト注文者確認事項 |  |  | チェック
[8 empty] | a.技能講習修了者（最大荷重1t以上） |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |  | 確認事項
b.特別教育修了者（最大荷重1t未満）
1.指揮命令系統を確認したか。
[7 empty] | （6）運転者の遵守事項 | [7 empty] | 2.作業方法の内容について作業指揮
[7 empty] | 1.指差喚呼、声掛け、作業手順を守ります。 | [7 empty] | 者と打合せをしたか。
[7 empty] | 2.負荷状態での走行時はマストを最大限に後 | [7 empty] | 3.作業範囲立入禁止措置はできてい
[7 empty] | 傾しフォークを床上30cm程度に保持します。 | [7 empty] | るか。
[7 empty] | 3.主たる用途以外の使用は致しません。 | [7 empty] | 4.走行路盤の勾配3.5%、左右6%以
[7 empty] | 4.駐車時は必ず車止め措置を行います。 | [7 empty] | 内か。（基準負荷状態）
[7 empty] | 5.運転席を離れる時は必ずフォークを地面に着地 | [7 empty] | 5.安全装置（方向指示器、警報装置
[7 empty] | させエンジンを停止しキーを抜取り保管します | [7 empty] | 、ブレーキ、サイドミラー）は常
[7 empty] | 6.作業変更または、機械に異常を認めた時は | [7 empty] | に作動するか。
[7 empty] | 作業指揮者へ報告します。 | [7 empty] | 6.作業に必要な照明は確保されてい
[7 empty] | 7.偏荷量積載及び過積載は致しません。 | [7 empty] | るか。
7.走行路上に資材等が散乱していな
いか。
[8 empty] | ＊運用方法 | 1.１台毎、使用日毎に発行する。
2.当社がフォークリフトをチャーターして業者に使用させる場合は
1）打合せ時に作成のうえ、使用業者に本紙コピーを配付。
2）作業前、一部コピーのうえオペレーターに本紙を渡し、作業終了後回収する。
（3）設置地盤及び養生範囲 | [8 empty] | 3）責任者は統責者・統管者とするが、不在の場合は指名を受けた代理者が行
|  | 設置場所；地山、埋立地、盛土部、構台、桟橋上、舗装面、傾斜地、その他（ ） | [6 empty] | いサインする。
|  | 強度等 ：強固、軟弱（対策： ） | [5 empty] | 確 |  |  | 3.フォークリフトを含めた工事を請負った業者は本紙で打
| 養生方法： |  | 作業範囲全面、 |  | 設置箇所のみ、その他（ ） |  |  | 認 |  |  | 合せを行い、作業所の確認を受け、コピーを提出する。
[8 empty] | 印 |  |  | 作成の責任者は安全衛生責任者とする。
－H７。５。１７ 広制定－
広Ａ－56
設置地盤

## クレーン計画書記入例
安－２
発行日 ９４ 年 ４ 月 １ 日
（発行Ｎｏ： ）
[17 empty] | 統責者・統管者（会社名） |  |  | 担当者（責任者・担当者）
[6 empty] | ・油圧式ＴＣ ・機械式ＴＣ ・ラフターＣ ・車両積載型Ｃ | [10 empty] | 田村 |  |  | 岸上
・クローラＣ ・クローラタワーＣ ・その他（ ）
① 作業内容 | [7 empty] | ※吊荷重量は、フック及び吊具の重量は含まない。
作業 |  |  | 作 業 場 所 | 月 日 の作業内容及び時間 |  |  | 吊荷重量 | [7 empty] | 安 全 指 示 ・ 指 導 事 項 |  |  | 作 業 | 玉 掛 け ･ 合 図 者 |  |  | 打合せ者
区分 | 使 用 業 者 名 |  | （詳細は下図） | 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 |  |  | ×作業半径 | [7 empty] | （具体的に記述） |  |  | 指 揮 者 | 位置 | 合図 | 玉掛け | サ イ ン
| 徳永工務店 |  | Ｎｏ１ | ３Ｆ立上り型枠材吊り込み |  |  |  | 0.5 T × 24ｍ | [6 empty] | 加工材は番線等で結束し、荷くずれしな |  |  | 増田 | トラック | 久保 | 久保 | 清水
[8 empty] | 1.0 T × 18ｍ | [6 empty] | いようにして吊り込むこと。 |  |  |  | ３Ｆ | 増田 | 宮本
| 松木鉄筋工業 |  | Ｎｏ１ | ３Ｆ柱筋吊り込み |  |  |  | 1.0 T × 18ｍ | [6 empty] | 玉掛けﾜｲﾔｰが輪木に挟まれないよう注意 |  |  | 神田 | トラック | 飯田 | 飯田 | 神田
[8 empty] | 2.0 T × 15ｍ | [6 empty] | する事。強引な引き抜きは行わない。 |  |  |  | ３Ｆ | 竹田 | 山口
| 桝原組 |  | Ｎｏ２ | 材料置場足場材片付 |  |  |  | 2.0 T × 15ｍ | [6 empty] | バラ材は結束して吊り上げること。 |  |  | 野口 |  |  |  | 野口
[15 empty] | 材料に挟まれない位置で合図すること。 |  |  |  |  | 三木 | 三木
計画作成箇所が業者の場合、会社名を記入し、責任者がサインする。
は自筆サイン
② 作業場所及び運行経路（場内速度 １０ km／ｈ以下厳守。必要に応じて図面等を添付する事） | [8 empty] | ※ アウトリガーは原則として全張出しとする事。
クレーン設置場所、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線、埋設物位置、荷の積卸し位置等を記入。 | [8 empty] | ※ クレーン旋回範囲内は立入禁止措置を講ずる事。
※ 信号合図は建災防統一合図に準じて行う事。
※ 玉掛用具及び玉掛作業の方法は当社「玉掛用具及び作業の管理要領」に準じて行う事。
| ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |  |  |  | ※ 強風等又は計画通りの作業が困難な場合は、責任者と打合せ、指示を仰ぐ事。
④ 移動式クレーン、自動車の運転免許証等資格の確認。
[10 empty] | チェック |  |  | 移 動 式 ク レ ー ン 注 文 者 確 認 事 項
移動式クレーンの運転士免許・技能講習修了証
自動車の運転免許証（大型・大特・普通）
⑤ オペレーターの確認欄
使用業者の変更の都度、作業開始前に下記事項を①の作業区分 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
に合わせて確認して下さい。
チェック
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |  | 確 | 認 | 事 | 項
指揮命令系統を確認しましたか。
作業の方法等と内容について作業指揮者と打合せしましたか。
玉掛方法･合図の方法は確認しましたか。
アウトリガーは最大に張出し、敷鉄板の中央に設置しましたか。
アウトリガーロックピンはセットしましたか。
旋回範囲内立入禁止措置は出来ていますか。
安全装置は常に作動する状態になっていますか。
作業開始前の点検は実施しましたか。
⑥ 安全確認
過荷重吊込み、荷を吊ったままでの運転席離脱、フックの自由降下等の禁止作業はしません。
[10 empty] | 移動式クレーン | [6 empty] | オペレーター
[15 empty] | 大西重機運送 |  | サ イ ン |  | 早川 武志
[10 empty] | ※ 運用方法 |  |  |  |  | １． １台毎、使用日毎に発行する。
２． 当社が移動式クレーンをチャーターして業者に使用させる場合は
１） 打合せ時に作成のうえクレーン使用業者に本紙コピーを配付。
6,600V高圧線（防護済） | [13 empty] | ２） 作業前、１部コピーのうえオペレーターに本紙を渡し、作業終了後回収する。
３） 責任者は統責者・統管者とするが、不在の場合は指名を受けた代理者が行い
③ 設置地盤及び養生範囲 | [13 empty] | サインする。
|  | 設置場所 | ：地山、埋立地、盛土部、構台、桟橋上、舗装面、傾斜地、その他（ ） | [11 empty] | ３． 移動式クレーンを含めて工事を請負った業者は本紙で打合せを行い、作業所の
設置地盤 | [14 empty] | 確認を受け、コピーを提出する。作成の責任者は安全衛生責任者とする。
|  | 強度等 | ：強固、軟弱（対策：アウトリガー下に、1,500□の敷鉄板使用のこと。 ） | [12 empty] | 業者が本書を作成した場合
養生方法： 移動式クレーン作業範囲全面、移動式クレーン設置箇所のみ、その他（ ） | [15 empty] | 統責者･統管者又は代理人
が確認のサインをする。
'９４．７．１ 制定 本社
※場内全域走行可能
※アウトリガーは敷鉄板上に設置のこと。
クレーンは東ゲートから進入
トラックは中央ゲートから進入
バリケード
Ｎｏ１
東ゲート
Ｎｏ２
中央ゲート
Ｃ
Ａ
Ｂ
立入り禁止ロープ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
移動式クレーン使用 関係業者 殿
機種・性能
建築
工 事 作業所
移動式クレーン作業計画書・打合せ書
２５ｔ
)
業者名
確認欄

## クレーン計画書
安－２
| 共進４ | [17 empty] | 打合日：
作業日：
[18 empty] | 協力会社責任者 |  |  | 勝井建設㈱
[6 empty] | ・油圧式ＴＣ ・機械式ＴＣ ・ラフターＣ ・車両積載型Ｃ | [11 empty] | 一次 | 二次 |  | 所長 | 担当
・クローラＣ ・クローラタワーＣ ・その他（ ）
① 作業内容 | [7 empty] | ※吊荷重量は、フック及び吊具の重量は含まない。吊荷の重量は資材重量表等にて確実に確認のこと。重量表添付
作業 |  |  | 作 業 場 所 | 作業内容及び時間 |  |  | 吊荷重量（最大） | [7 empty] | 安 全 指 示 ・ 指 導 事 項 |  |  | 作 業 | 玉 掛 け ･ 合 図 者 |  |  | 打合せ者
区分 | 使 用 業 者 名 |  | （詳細は下図） | 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 |  |  |  | ×作業半径 | [6 empty] | （具体的に記述） |  |  | 指 揮 者 | 位置 | 合図 | 玉掛け | サ イ ン
| 建設センター |  | 共進４ |  |  |  | 0.7m3×7m | [10 empty] | 勝井
② 作業場所及び運行経路（場内速度 ２０km／ｈ以下厳守。必要に応じて図面等を添付する事） | [8 empty] | ※ アウトリガーは原則として全張出しとする事。
クレーン設置場所、旋回範囲、立入禁止区域、架空電線、埋設物位置、荷の積卸し位置等を記入。 | [8 empty] | ※ クレーン旋回範囲内は立入禁止措置を講ずる事。
（計画平面図は縮尺統一にて記入のこと | [8 empty] | ※ 信号合図は建災防統一合図に準じて行う事。
※ 玉掛用具及び玉掛作業の方法は当社「玉掛用具及び作業の管理要領」に準じて行う事。
※ 強風等又は計画通りの作業が困難な場合は、責任者と打合せ、指示を仰ぐ事。
④ 移動式クレーン、自動車の運転免許証等資格の確認。
[10 empty] | チェック |  |  | 移 動 式 ク レ ー ン 注 文 者 確 認 事 項
移動式クレーンの運転士免許・技能講習修了証
自動車の運転免許証（大型・大特・普通）
⑤ オペレーターの確認欄
使用業者の変更の都度、作業開始前に下記事項を①の作業区分 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
に合わせて確認して下さい。
チェック
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |  | 確 | 認 | 事 | 項
指揮命令系統を確認しましたか。
作業の方法等と内容について作業指揮者と打合せしましたか。
玉掛方法･合図の方法は確認しましたか。
アウトリガーは最大に張出し、敷鉄板の中央に設置しましたか。
アウトリガーロックピンはセットしましたか。
旋回範囲内立入禁止措置は出来ていますか。
安全装置は常に作動する状態になっていますか。
作業開始前の点検は実施しましたか。
⑥ 安全確認
過荷重吊込み、荷を吊ったままでの運転席離脱、フックの自由降下等の禁止作業はしません。
[10 empty] | 移動式クレーン | [6 empty] | オペレーター
サ イ ン
[10 empty] | ※ 運用方法 |  |  |  |  | １．１台毎、使用日毎に発行する。
２．当社が移動式クレーンをチャーターして業者に使用させる場合は
|  | 10tトラック |  |  | バックホウ | [8 empty] | １） 打合せ時に作成のうえクレーン使用業者に本紙コピーを配付。
２） 作業前、１部コピーのうえオペレーターに本紙を渡し、作業終了後回収する。
３） 責任者は統責者・統管者とするが、不在の場合は指名を受けた代理者が行い
③ 設置地盤及び養生範囲 | [13 empty] | サインする。
|  | 設置場所 | ：地山、埋立地、盛土部、構台、桟橋上、舗装面、傾斜地、その他（ ） | [11 empty] | ３．移動式クレーンを含めて工事を請負った業者は本紙で打合せを行い、作業所の
設置地盤 | [14 empty] | 確認を受け、コピーを提出する。作成の責任者は安全衛生責任者とする。
|  | 強度等 | ：強固、軟弱（ ）
養生方法： 移動式クレーン作業範囲全面、移動式クレーン設置箇所のみ、その他（ ）
機種・性能
作業所
移動式クレーン作業計画書・打合せ書
ｔ
)
業者名
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ