## 現場提出資料（見本）
部会資料 （ 土木 ・ 建築 ・ 設備 ） | [10 empty] | 平成 年 月度
リスクアセスメント
[6 empty] | 総括・問題点 | ヒヤリ・ハット・気づき |  |  |  |  | 対応前 |  |  | 対応後 |  |  | 法令上 の措置 | 手順書 の要否 | 良い 影響
[7 empty] | 内容 |  | 分析・影響 |  | 対応処置または対応の結果 | 可能性 | 程度 | レベル | 可能性 | 程度 | レベル
作業所名 | 今月の主な作業 | 歩道部舗装撤去 間詰コンクリート打設 排水用導水管設置 （コンクリート削孔） |  |  | 実工数 | 梅雨期により天候の影響大 隣接業者との調整により 現地乗り入れを前倒し 一日毎に交通開放の必要 | 1 | 一般車両が交通規制を誤認して現場に侵入してきた | 品質面 | 規制強化に伴うコスト増 | 誘導員の増員、監視の徹底 | 3 | 3 | Ⅴ | 3 | 1 | Ⅲ | ○
[5 empty] | 103 |  |  |  | 環境面
担当職員 | 次月の主な作業 | 車道部施工 （切削→防水層設置→舗装復旧） |  |  | 予定工数 |  |  |  | 安全面 | 現場作業員・車両との接触事故の恐れ
[5 empty] | 350 |  | 2 | コンクリート削孔を独立の作業日にて実施 | 品質面 | 一作業日あたりの作業時間短縮（残業の抑制） | 車道部の作業時間を施工日当たり１時間短縮 | 2 | 2 | Ⅲ | 1 | 1 | Ⅰ |  | ○ | ○
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 |  | 次月の 安全目標 |  | 熱中症対策、通行車両との接触事故防止 |  |  | 環境面 | 同上（騒音発生時間の短縮）
| 31% | H27.04 | H27.09 | [5 empty] | 安全面 | 多工種実施を避け作業を単純化
※ | ヒヤリ・ハット・気づきの記入内容
現場で発生したヒヤリ・ハットや気づきについて
内容を説明し、品質・環境・安全の各視点から分析
必要な、あるいは実施した対応について記載
「こうしたら良くなった」というプラスの気づきでも良い
品質面＝コスト、工期、工数、出来形、出来映え、性能などに関する影響
環境面＝周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生などに関する影響
安全面＝物的・人的な事故・災害などに関する影響
Note on T3: 何らかの法規制が 関係するか？
Note on U3: 作業手順書の作成が 必要か？
Note on V3: プラスの影響 であるか？
Note on A6: 略称で可
Note on F6: 人・日 勝井職員分含む
Note on F8: 人・日
Note on J8: ヒヤリ・ハット 現場の気づき等 概略説明
Note on L8: 案件について 品質面 環境面 安全面から それぞれ想定される 影響やリスクを分析
Note on M8: 想定されるリスクを 軽減するための措置や 発生した案件への 対応内容を説明
Note on N8: 「○」＝１ 「△」＝２ 「×」＝３ で記入 リスクKYKと同じ
Note on U8: 該当すれば 「○」

## 現場提出資料（記入用）
部会資料 （ 土木 ・ 建築 ・ 設備 ） | [7 empty] | 平成 年 月度
リスクアセスメント
[5 empty] | 総括・問題点 | ヒヤリ・ハット・気づき |  |  | 対応前 |  |  | 対応後 |  |  | 法令上 の措置 | 手順書 の要否 | 良い 影響
[6 empty] | 内容 | 分析・影響 | 対応処置または対応の結果 | 可能性 | 程度 | レベル | 可能性 | 程度 | レベル
作業所名 | 今月の主な作業 |  |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な作業 |  |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[6 empty] | 2 | 品質面
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 | 次月の 安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
※ | ヒヤリ・ハット・気づきの記入内容
現場で発生したヒヤリ・ハットや気づきについて
内容を説明し、品質・環境・安全の各視点から分析
必要な、あるいは実施した対応について記載
「こうしたら良くなった」というプラスの気づきでも良い
品質面＝コスト、工期、工数、出来形、出来映え、性能などに関する影響
環境面＝周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生などに関する影響
安全面＝物的・人的な事故・災害などに関する影響
Note on N2: 部会では印刷しないが 管理部で利用するので リスクアセスも しっかり行ってください

## 現場提出資料（工場用）
部会資料 （ 土木 ・ 建築 ・ 設備 ） | [6 empty] | 平成 年 月度
リスクアセスメント
|  |  |  | 総括・問題点 | ヒヤリ・ハット・気づき |  |  | 対応前 |  |  | 対応後 |  |  | 法令上 の措置 | 手順書 の要否 | 良い 影響
[5 empty] | 内容 | 分析・影響 | 対応処置または対応の結果 | 可能性 | 程度 | レベル | 可能性 | 程度 | レベル
工場名 | 今月の主な工事 |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な工事 |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[5 empty] | 2 | 品質面
当月受注高 | 累計受注高 | 次月の安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
※ | ヒヤリ・ハット・気づきの記入内容
現場で発生したヒヤリ・ハットや気づきについて
内容を説明し、品質・環境・安全の各視点から分析
必要な、あるいは実施した対応について記載
「こうしたら良くなった」というプラスの気づきでも良い
品質面＝コスト、工期、工数、出来形、出来映え、性能などに関する影響
環境面＝周辺住民への迷惑、騒音・振動、環境汚染、廃棄物の発生などに関する影響
安全面＝物的・人的な事故・災害などに関する影響
Note on N2: 部会では印刷しないが 管理部で利用するので リスクアセスも しっかり行ってください

## 部会用とりまとめ資料
部会資料 （ 土木 ・ 建築 ・ 設備 ） | [7 empty] | 平成 年 月度
リスクアセスメント
[5 empty] | 総括・問題点 | ヒヤリ・ハット・気づき |  |  | 対応前 |  |  | 対応後 |  |  | 法令上 の措置 | 手順書 の要否 | 良い 影響
[6 empty] | 内容 | 分析・影響 | 対応処置または対応の結果 | 可能性 | 程度 | レベル | 可能性 | 程度 | レベル
作業所名 | 今月の主な作業 |  |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な作業 |  |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[6 empty] | 2 | 品質面
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 | 次月の 安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
作業所名 | 今月の主な作業 |  |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な作業 |  |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[6 empty] | 2 | 品質面
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 | 次月の 安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
作業所名 | 今月の主な作業 |  |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な作業 |  |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[6 empty] | 2 | 品質面
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 | 次月の 安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
作業所名 | 今月の主な作業 |  |  | 実工数 |  | 1 | 品質面
環境面
担当職員 | 次月の主な作業 |  |  | 予定工数 |  |  | 安全面
[6 empty] | 2 | 品質面
請負金額 | 月末出来高 | 工期 始 至 | 次月の 安全目標 |  |  |  | 環境面
安全面
Note on A4: 「記入用」シートの5～10行目をコピー