## 書式
平成28年度 現場パトロール記録
現場名： | [12 empty] | （実施日： |  |  |  |  | 月 |  | 日）
参加者：
| 掲示・標示・設置 | [6 empty] | 書類
| □ | 施工体系図 | □ | 建設業許可標識 |  |  |  | □ | 施工体制台帳 | [5 empty] | □ | 設計照査記録
| □ | 労災保険関係標識 | □ | 建退共関係標識 |  |  |  | □ | 施工計画書 | [5 empty] | □ | 作業手順書
| □ |  | □ |  |  |  |  | □ | マニフェスト | [5 empty] | □
| □ |  | □ |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □
| □ |  | □ |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □
| □ |  | □ |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □
| 整理・整頓 | [6 empty] | 指摘事項
| □ | 現場事務所 | □ | 作業員休憩所
| □ | 資材ヤード | □ | 現場通路
| □ |  | □
評価
点検項目 | [5 empty] | 適 | 不適 |  |  | 指摘事項
[7 empty] | 軽 | 重
安全管理 | 一般交通への安全対策は適切か？
作業員の保護具装着状況は適切か？
墜落・転落・倒壊・落下・飛来等の諸対策は適切か？
現場の安全教育は適切に実施されているか？
機械類の管理は適切か？
工程管理 | 工程に著しい遅れはないか？
計画工程と実施工程が対比されているか？
適切なフォローアップ・朱入れがされているか？
施工管理 | 施工状況は全般に良好か？
施工計画書・手順書の朱入れができているか？
伝票類の管理は適切か？
廃棄物の収集・処分状況は適切か？
品質 | 品質試験は適切に実施されているか？
基準点、測点等や丁張りは適切に管理されているか？
出来形 | 社内管理値を規格の50％で管理しているか？ 規格値を外れた場合、原因分析を行ったか？
不可視部分が管理できているか？
出来映え | 仕上がりに目立った傷・欠け等がないか？
汚れや損傷が生じないよう、適切に養生されているか？
他 | 法規制上の指摘事項はないか？
周辺住民への広報は適切に行われているか？
関係機関・業者との調整が適切に行われているか？
総評
是正内容 | [11 empty] | 実施 |  |  |  |  | 確認
① | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
② | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
③ | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
④ | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
⑤ | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
⑥ | [11 empty] | / |  |  | 印 |  | / |  | 印
| ※ 点検項目評価の「軽」は改善処置実施報告のみで良い軽度の不備、「重」は実施報告後、再度のパトロールによる確認を必要とする重度の不備である。 | [5 empty] | 部長 |  |  |  | 現場所長 | [6 empty] | 部長
[7 empty] | 作成 |  |  |  | 受領 |  |  | 是正・報告 |  |  |  | 是正確認
現場パトロールの結果は上記のとおりです。
指摘事項については |  |  | 月 |  | 日までに改善し、
報告してください。