## ２６年度
２６年度（ ２６年 ４月～ ２７年 ３月） 安 全 衛 生 管 理 計 画 書
確認欄
[5 empty] | 安全衛生管理体制 | 役 職 名 | [6 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 平成 ２６年 ４月 １日作成
| 本年度目標 労働災害、交通災害、第三者災害を共にゼロにする。及び健康状態の把握 |  |  |  |  | 担当役員 | 常務取締役 | [5 empty] | 松前 俊三
| と健康管理の徹底を目指す。 |  |  |  |  | 雇用管理責任者 | 常務取締役 | [5 empty] | 松前 俊三
[6 empty] | 安全管理者 | 取締役安全環境品質管理者 | [5 empty] | 勝井 勇次 | [6 empty] | 会社名 | 勝井建設株式会社
基本方針 | １、労働安全衛生マネジメントシステム運用にて危険源を特定しリスクアセスメントを実施すること。 |  |  |  |  | 衛生管理者 | 管理部 労務安全担当 | [5 empty] | 岡井 一夫
| 勝井建設安全、衛生十訓を毎日唱和し、安全４つのテストを実行することにより守ることにより災害ゼロ |  |  |  |  | 安全衛生推進者 | 管理部 労務安全担当 | [5 empty] | 岡井 一夫
| を目指す。 |  |  |  |  | 産業医 | 片山クリニック | [5 empty] | 片山 恵之 | [6 empty] | 代表者名 | 勝井 優
２、施工計画、作業手順書周知会・作業計画による詳細施工打合せ・KY等により事前の
安全対策の徹底を図る。
| ３、安全衛生教育及び健康診断の計画的実施と健康状態の把握により適切な受診・指導 | [5 empty] | 100人以上 |  |  |  |  | 総括安全衛生管理者を
| を受ける等健康管理を徹底する。 | [5 empty] | 50人以上 |  |  |  |  | 安全管理者、衛生責任者、産業医を | [6 empty] | 選任する
| ４、職員・協力業者従業員の必要資格の取得 | [5 empty] | 10人以上50人未満 |  |  |  |  | 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を
危険・有害要因の特定 |  | 重点実施事項 | 具体的に実施する項目 | 到達目標 |  | 担当責任者 | 年間スケジュール | [11 empty] | 留意事項 |  |  | 備 考
[7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  |  | １－１ ２６年度安全衛生管理計画の作成 | 毎年４月作成 |  | 社長及び委員
１、社内の安全管理体制が |  | 安全衛生管理体制の強化 | １－２ 安全衛生委員会の定期開催 | 毎月１回 |  | 同上 | [12 empty] | 毎月 ３日（変更の場合有） |  |  | 前年度の安全パトロール
未整備 |  | （リスクアセスメントの実施） | １－３ 本社幹部作業所パトロールの実施 | 毎月１回 |  | 同上 | [15 empty] | 結果を整理しリスクアセ
|  |  | １－４ 安全協議会役員、本社幹部合同の | 偶数月 |  | 同上 | [12 empty] | 偶数月の中旬 |  |  | スメント実施にて今年度
|  |  | パトロール実施 | [18 empty] | 目標策定の参考とする。
|  |  | ２－１ 雇用時、作業変更時教育の実施 | 随時実施 |  | 安全担当者
２、作業手順の徹底不足 |  | 安全衛生教育の計画実施 | ２－２ 職長教育の実施 | 随時実施 |  | 同上
|  | （リスクアセスメントの実施） | ２－３ 技能講習・特別教育への派遣 | 随時実施 |  | 同上
|  |  | ２－４ 資格の取得 | 随時実施 |  | 同上
|  |  | ２－５ 作業手順の作成、見直しの実施 | 作成、見直し |  | 同上 | [12 empty] | 着手前及び変更時作成打合せ
|  |  | ３－１ 安全施工サイクルの実施 | 毎日 |  | 安全担当者 | [12 empty] | 現場で実施
３、不安全作業による災害 |  | 作業所における安全衛生 | ３－２ ＫＹ活動の実施 | 毎日 |  | 同上 | [12 empty] | 同上
|  | 活動の強化 | ３－３ 工程・作業打合せ会の開催 | 毎日 |  | 同上 | [12 empty] | 同上
|  | （リスクアセスメントの実施） | ３－４ 作業手順周知会の開催 | 100% |  | 役員・安全担当 | [12 empty] | 周知会は新工種着手前
|  |  | ３－５ 現場安全衛生協議会へ幹部の出席 | 毎月１回 |  | 役員・安全担当
|  |  | ４－１ 雇用時健康診断の実施 | 随時 |  | 安全担当者
４、健康状態の未確認に |  | 健康診断の完全実施 | ４－２ 定期健康診断の実施 | 年１回 |  | 安全担当者 | [12 empty] | ８月初旬本社において実施
よる健康悪化 |  |  | ４－３ 特殊健康診断（じん肺）の実施 | 年２回随時 |  | 安全担当者
５－１ 墜落災害撲滅月間 ６月
５、安全衛生行事の計画 |  | 安全衛生意識の高揚 | ５－１ 全国安全週間 ７月
５－２ 全国衛生週間 １０月
５－３ 重機・クレーン災害防止期間 １２月
５－４ 年度末事故・災害撲滅期間 ２～３月

## ２７年度
27年度（ ２７年 ４月～ ２８年 ３月） 安 全 衛 生 管 理 計 画 書
平成 ２7年 ４月 １日作成
本年度目標 | 1、労働災害ゼロ。 |  |  |  | 安全衛生管理体制 | 役 職 名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 安全管理者 |  |  | 土木部長 | 建築部長 | 営業部長 | 衛生管理者
| 2、加害交通事故ゼロ。 |  |  |  |  | 雇用管理責任者
| 3、第三者災害ゼロ。 |  |  |  |  | 安全管理者
| 4、健康状態の把握 と健康管理の徹底。 |  |  |  |  | 衛生管理者
安全衛生推進者
基本方針 | 1、当社は、人命尊重を基本理念とし、「安全」と「健康」の確保を最優先し、安全で快適な職場環境の形成を目指す。 |  |  |  |  | 産業医
| 2、勝井建設安全、衛生十訓を毎日唱和し、安全４つのテストを実行することにより災害ゼロ を目指す。 | [20 empty] | 会社名 勝井建設株式会社
3、社員・協力会社作業員の協力の下に、安全衛生活動を展開し、安全衛生の確保と安全衛生水準の向上に努める。
| 4、安全衛生教育及び健康診断の計画的実施と健康状態の把握により適切な受診・指導を受ける等健康管理を徹底する。 |  |  |  | 100人以上 |  | → | 総括安全衛生管理者を
| 5、職員・協力業者従業員の必要資格を取得させ、無資格者による作業を撲滅する。 |  |  |  | 50人以上 |  | → | 安全管理者、衛生責任者、産業医を | [6 empty] | 選任する | [6 empty] | 代表者 勝井 優
[5 empty] | 10人以上50人未満 |  | → | 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を
危険・有害要因の特定 |  | 重点実施事項 | 具体的に実施する項目 | 到達目標 |  |  | 担当責任者 |  | 年間スケジュール | [11 empty] | 次年度計画での検討事項 |  |  | 留意点
[9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  |  | １－１ ２７年度安全衛生管理計画の作成 | ３月末までに作成 |  |  | 管理部(社長） | [13 empty] | ・前年度の実績を計画に反映 |  |  | ・労働者への周知 | bar: 年間スケジュール 2 to 年間スケジュール 3
１、社内の安全管理体制が |  | 安全衛生管理体制の強化 | １－２ 安全衛生委員会の定期開催 | 毎月１回 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・資料・議事録の保管
未整備 |  |  | １－3 安全協議会役員、本社幹部合同のパトロール実施 | ２か月に１回 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・偶数月の第２週 |  |  | ・記録の保管 | bar: 年間スケジュール 4; 年間スケジュール 6; 年間スケジュール 8; 年間スケジュール 10; 年間スケジュール 12; 年間スケジュール 2
|  |  | ２－１ 雇用時、作業変更時教育の実施 | 100％の実施 |  |  | 管理部(安全）現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・記録の保管
２、作業手順の徹底不足 |  | 安全衛生教育の計画実施 | ２－２ 職長教育の実施 | 100％の受講 |  |  | 管理部(安全担当） |  | 年間スケジュール 4: 安全衛生委員会時 管理部より 受講スケジュール報告 | ・継続実施 |  |  | ・職長教育受講完了者の把握
|  |  | ２－３ 技能講習・特別教育への派遣 | 100％の受講 |  |  | 管理部(安全担当） |  | 年間スケジュール 4: 安全衛生委員会時 管理部より 受講スケジュール報告 | ・継続実施 |  |  | ・無資格者の把握
|  |  | ２－５ 作業手順の作成、見直しの実施 | 危険作業100％の実施 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全作業員への周知
|  |  | ３－１ 安全施工サイクルの実施 | 毎日 100％の実施 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・日誌へ記入
３、不安全作業による災害 |  | 日常安全衛生活動の展開 | ２－２ 職長教育の実施 | 各作業ごと 100％の実施 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施(具体的対策の記入） |  |  | ・ＫＹイラストシート活用
|  |  | ３－３ 工程・作業打合せ会の開催 | 毎日 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・記録の保管
|  |  | ３－４ 作業手順周知会の開催 | 100%の実施 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・実際の作業を反映した手順書 |  |  | ・周知会は新工種着工前
|  |  | ３－５ 現場安全衛生協議会へ幹部の出席 | 毎月１回 |  |  | 現場責任者 | [13 empty] | ・継続実施
|  |  | ４－１ 雇用時健康診断の実施 | 随時 100％実施 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・入社前に実施
４、健康状態の未確認に |  | 健康診断の完全実施 | ４－２ 定期健康診断の実施。再検査・精密検査の受診 | 年１回 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・２日に分けて受診 |  |  | ・全国健康保険協会 | bar: 年間スケジュール 9
よる健康悪化 |  |  | ４－３ 特殊健康診断の実施 | 特殊業務作業者 100％の実施 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・継続実施 |  |  | ・じん肺・石綿
|  |  | ４－４ 特定保健指導の受診 | 特定指導該当者 100％の受診 | [16 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全国健康保険協会 | bar: 年間スケジュール 5; 年間スケジュール 12
|  |  | ５－１ 墜落災害撲滅月間 ６月 | [17 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進 | bar: 年間スケジュール 6
５、安全衛生行事の計画 |  | 安全衛生意識の高揚 | ５－２ 全国安全週間 ７月 | [5 empty] | 年間スケジュール 6: 準備月; 年間スケジュール 7: ○ | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進
|  |  | ５－３ 全国衛生週間 １０月 | [5 empty] | 年間スケジュール 9: 準備月; 年間スケジュール 10: ○ | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進
|  |  | ５－４ 重機・クレーン災害防止期間 １２月 | [17 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進 | bar: 年間スケジュール 12 to 年間スケジュール 1
|  |  | ５－５ 年度末事故・災害撲滅期間 ２～３月 | [17 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進 | bar: 年間スケジュール 2 to 年間スケジュール 3
|  |  | ５－６ 春/秋の全国交通安全運動 | [17 empty] | ・継続実施 |  |  | ・交通パレード参加(新入社員） | bar: 年間スケジュール 4; 年間スケジュール 9
|  |  | ５－７ 年末年始労働災害防止強調期間 | [17 empty] | ・継続実施 |  |  | ・全員参加により活動推進 | bar: 年間スケジュール 12
|  |  | ５－８ 安全大会 |  |  |  | 管理部 総務部 |  | 年間スケジュール 4: 準備月; 年間スケジュール 5: ○ | ・安全標語の募集 |  |  | ・役員による審査(表彰）
|  |  | ５－９ 無事故・無違反コンテスト参加 | コンテスト中無事故・無違反の達成 |  |  | 管理部(安全担当） | [13 empty] | ・協力会社へ参加要請 |  |  | ・安全大会時連絡 | bar: 年間スケジュール 7 to 年間スケジュール 11