## 環境
法令等要求事項確認表（環境）
| 現場名： | [13 empty] | 確認者：
| 法令・規則等 | 改正 | 近年の改正内容 | 内容 | 該当工種 | [8 empty] | 書類・記録 | 実施確認 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 仮設 | 解体 | 土工 | 杭・土留 | 躯体 | 仕上 | 外構 | 事務 | その他 |  | 着工前 | 月 | 月 | 完工時 | 適宜確認 | 定期確認
廃棄物・リサイクル | 廃棄物処理法 | 2018.4 | 水銀使用廃棄物の処理 電子マニフェストの使用 | 適正な処理業者との契約 | [9 empty] | 廃棄物運搬処理委託契約書 | □ | □ | □ | □ | bar: 該当工種 事務
|  |  |  | 廃棄物の現場保管（60cm角の看板掲示） | [11 empty] | □ | □ | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構; 該当工種 その他
|  |  |  | 廃棄物処理時のマニフェスト交付 | [9 empty] | マニフェスト管理台帳 | □ | □ | □ | □ |  |  | 5年保存 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構; 該当工種 その他
|  |  |  | 前年度実績の報告（6/30まで） | [9 empty] | マニフェスト交付状況報告書 | [5 empty] | □ | bar: 該当工種 事務
| 石綿障害予防規則 |  |  | 適正な囲い込み・封じ込め作業と記録 | [9 empty] | 建設工事計画届 作業記録 他 | □ | □ | □ |  | □ |  | 着手14日前までに提出 40年保存 | bar: 該当工種 解体; 該当工種 その他
| リサイクル法 |  |  | 指定副産物の発生抑制とリサイクル努力 | [9 empty] | 再資源利用計画書・実施書 | □ | □ | □ | □ |  |  | 指定数量以上は1年保存 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 土工; 該当工種 躯体 to 該当工種 外構
[14 empty] | 再資源利用促進計画書・実施書 | □ | □ | □ | □
| 建設リサイクル法 |  |  | 特定建設資材の発生抑制とリサイクル努力 | [9 empty] | 工事計画等説明書・完了報告書 | □ |  |  |  | □ | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 土工; 該当工種 躯体 to 該当工種 外構
[14 empty] | 知事への計画届出 | □ | [5 empty] | 着手7日前までに届出
| 容器包装リサイクル法 |  |  | 一般容器包装物の分別排出 | [14 empty] | □ | bar: 該当工種 事務
| 家電リサイクル法 |  |  | 事務所内の特定家庭用機器を 自治体所定の方法で排出 | [14 empty] | □ | bar: 該当工種 事務
| 小型家電 リサイクル法 |  |  | 使用済小型電子機器を 自治体所定の方法で排出 | [14 empty] | □ | bar: 該当工種 事務
| ＰＣＢ特措法 | 2016.8 |  | 所有者による廃PCB保管と処理 | [13 empty] | □ |  |  | 事業者の責任ではない | bar: 該当工種 解体; 該当工種 その他
| グリーン購入法 | [12 empty] | 分別解体等の計画書 | □ | bar: 該当工種 解体; 該当工種 その他
大気汚染 | 大気汚染防止法 |  |  | 設置前の知事への届出 ばい煙量等の記録 | [9 empty] | 一般粉塵発生施設設置届 （土砂堆積場・ｺﾝﾍﾞｱ・破砕機等） | □ | [5 empty] | 設置60日前までの届出 | bar: 該当工種 解体 to 該当工種 土工; 該当工種 外構
[14 empty] | ばい煙発生装置設置届 （廃棄物焼却炉・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関等） | □ | bar: 該当工種 解体 to 該当工種 杭・土留; 該当工種 外構
| 粉塵障害防止規則 | [12 empty] | 特定粉じん排出等作業実施届出書 | □ | [5 empty] | 着手14日前までに発注者が届出 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 解体
| オフロード法 |  |  | 持込機械・車両の適合証明 | [9 empty] | 適合証明書 |  |  |  |  | □ |  | 機械・車両持込時適宜 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構
| 建設機械に関する 技術指針 |  |  | 持込機械・車両の仕様確認 | [9 empty] | 持込時点検記録 |  |  |  |  | □ |  | 機械・車両持込時適宜 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構
| 排出ガス対策型建設 機械普及促進規程 |  |  | 持込機械・車両の仕様確認 | [9 empty] | 持込時点検記録 |  |  |  |  | □ |  | 機械・車両持込時適宜 | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構
騒音・振動 | 騒音規制法 |  |  | 市町村への事前確認・知事への届出（85dB） 作業中随時確認・対応 | [9 empty] | 特定建設作業実施届出書 | □ |  |  |  |  | □ | 着手7日前までに届出 | bar: 該当工種 解体 to 該当工種 躯体; 該当工種 外構
| 振動規制法 |  |  | 市町村への事前確認・知事への届出（75dB） 作業中随時確認・対応 | [9 empty] | 特定建設作業実施届出書 | □ |  |  |  |  | □ | 着手7日前までに届出 | bar: 該当工種 解体 to 該当工種 躯体; 該当工種 外構
| 悪臭防止法 |  |  | 事故発生時の市町村長への報告 | [14 empty] | □ | bar: 該当工種 解体 to 該当工種 土工; 該当工種 仕上
水質汚濁 | 水質汚濁防止法 |  |  | 特定施設（プラント）設置時の知事への届出 排水の水質基準測定 | [9 empty] | 特定施設設置届出書 | □ |  |  |  |  | □ | 着手60日前までに届出 記録は3年保存 | bar: 該当工種 杭・土留 to 該当工種 躯体
| 河川法 |  |  | 50m3／日以上の汚水排水時の 公共下水道管理者への届出 | [10 empty] | □ | bar: 該当工種 杭・土留
| 下水道法 |  |  | 50m3／日以上の汚水排水時の 河川管理者への届出 | [10 empty] | □ | bar: 該当工種 杭・土留
| 浄化槽法 |  |  | 現場事務所・宿舎等への 浄化槽設置・使用廃止時（30日以内）届出 | [9 empty] | 届出書 | □ |  |  | □ | bar: 該当工種 その他
土壌汚染 | 土壌汚染対策法 |  |  | 汚染土壌の搬出・処理を許可業者に委託 | [9 empty] | 管理票 |  | □ | □ |  |  |  | 土地の管理は 所有者に対する規制 | bar: 該当工種 仮設; 該当工種 土工
| 汚染土壌の運搬に関するガイドライン |  |  | 汚染土壌搬出時の届出、処理の委託等 | [9 empty] | 搬出・処理委託契約書 | □ | □ | □ | □ | bar: 該当工種 土工 to 該当工種 杭・土留; 該当工種 外構
| 環境基本法 |  |  | 埋設物・異臭地下水等について施主に通知 | [14 empty] | □ |  | 工事開始後に判明した場合 | bar: 該当工種 土工
| ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系の固化剤を使用した改良土の六価ｸﾛﾑ溶出試験実施要領 | [12 empty] | 溶出試験結果 |  | □ | □ | bar: 該当工種 土工 to 該当工種 杭・土留
地盤 沈下 | 建設工事公衆災害防止対策要領 | [13 empty] | □ | bar: 該当工種 杭・土留
化学物質 | ダイオキシン特措法 |  |  | 廃棄物焼却炉の改修・解体時の排出基準遵守 | [9 empty] | 特定建設設置届、解体工事計画書等 | □ | bar: 該当工種 解体
| PRTR法 |  |  | 使用材料等搬入時にMSDS（化学物質安全データシート）を確認 | [9 empty] | MSDSリスト |  | □ | □ | □ |  |  | 建設業は対象外だが産廃処分業が規制に含まれる | bar: 該当工種 杭・土留 to 該当工種 外構
労働安全衛生法 | bar: 該当工種 杭・土留 to 該当工種 外構
| 廃棄物焼却施設内作業におけるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類ばく露防止対策要綱 | [12 empty] | 解体作業の計画届 | bar: 該当工種 解体
| 消防法 |  |  | 少量危険物・指定可燃物の取扱い | [9 empty] | 貯蔵・取扱管理記録 | [5 empty] | □ | bar: 該当工種 仮設; 該当工種 事務
|  |  |  | 大規模な新築建造物工事中の防火管理義務 | [9 empty] | 管理計画書 | □ | [5 empty] | 着工前に消防署長に提出 | bar: 該当工種 仮設; 該当工種 躯体 to 該当工種 外構
地球環境 | 地球温暖化対策推進法 | [12 empty] | 解体工事業登録 | □ | bar: 該当工種 仮設 to 該当工種 外構
| オゾン層保護法 |  |  | 専門業者による回収・破壊 | [9 empty] | 特定物質使用設備の有無確認記録 | □ | bar: 該当工種 解体
| フロン排出抑制法 |  |  | フロン類機器設置有無を確認、発注者に書面説明 | [9 empty] | 事前確認書 | □ | bar: 該当工種 解体
省エネ | 建築物省エネ法 |  |  | 特定建築物等の新造改築 省エネ性能確保の措置 | [9 empty] | 建築物エネルギー消費性能確保計画 | □ | [5 empty] | 建築主が提出 300m2以下は努力義務 | bar: 該当工種 その他
| 道路交通法 |  |  | 積載基準の厳守 | [9 empty] | 過積載管理記録 |  | □ | □ | bar: 該当工種 その他
その他 | 建築基準法 |  |  | 内装・仕上・改修工事等における室内汚染物質管理 | [10 empty] | □ | □ | □ | bar: 該当工種 解体; 該当工種 仕上
| 高圧ガス保安法 | [12 empty] | 高圧ガス貯蔵所設置許可申請書 | □ | bar: 該当工種 杭・土留
| 建設業の環境自主行動計画 |  |  | 環境経営・低炭素社会・循環型社会・自然共生社会 | [10 empty] | □ |  |  |  |  | □

## 労安
法令等要求事項確認表（労働安全衛生）
| 法令・規則等 | 改正 | 近年の改正内容
全般 | 労働基準法 | 2019.4.1 | 働き方改革
| 同 施行規則 | 2019.4.10
| 労働安全衛生法 | 2019.4.1 | 化学物質管理、ストレスチェック等
| 同 施行令 | 2019.6.5
| 労働安全衛生規則 | 2019.8.1
| 建設職人基本法 | 2017.3.16
| 労働者派遣法 | 2019.4.1 | 同一労働同一賃金
| 同 施行令 | 2018.1.1
| 過労死等防止対策推進法 | 2014.6.26
| 健康増進法 | 2019.7.1 | 受動喫煙対策
| 労働契約法 | 2018.7.6 | 有期労働契約の適正化
| 個人情報保護法 | 2018.7.27 | 個人情報のグローバル化への対応等
| 事務所衛生基準規則 | 1972.9.30
車両運行 | 道路交通法 | 2018.4.1 | 高齢者運転対策、準中型免許新設等 | ISO担当確認
| 同 施行令 | 2019.3.15
| 同 施行規則 | 2019.6.21
メンタルヘルス | 自殺対策基本法 | 2016.4.1
| 過労死等防止対策推進法 | 2014.6.26
| 労働者の心の健康の保持促進のための指針 |  |  | 管理部長確認
心の健康問題により休業した労働者の 職場復帰支援の手引き
心理的負荷による精神障害等に係わる 業務上外の判断指針について
過重労働による健康障害防止 のための総合対策

## 安全ダイジェストチェックシート
法令等要求事項確認表（工事現場・労働安全衛生） |  | 現場名：
作業 所長 確認
株式会社つくし工房 「安全ダイジェスト」より
項目 | 掲載頁 | チェック日時
|  | 着工前 | 月 | 月 | 完了時
労働安全衛生法令の体系 | 1 | □ | □ | □ | □
災害発生の仕組み等 | 2 | □ | □ | □ | □
災害原因分析図 | 3 | □ | □ | □ | □
労働災害の事故の型分類 | 4 | □ | □ | □ | □
緊急時事後処理要領（重傷人身災害の場合） | 5 | □ | □ | □ | □
災害率の算式 | 7 | □ | □ | □ | □
建設現場の安全衛生管理体制例 | 8 | □ | □ | □ | □
労働災害防止業務従事者一覧表 | 9 | □ | □ | □ | □
元方事業者の講ずべき措置 | 12 | □ | □ | □ | □
元方事業者による建設現場安全管理指針 | 13 | □ | □ | □ | □
特定元方事業者の講ずべき措置 | 19 | □ | □ | □ | □
注文者の講ずべき措置 | 22 | □ | □ | □ | □
仕事を自ら行う注文者の設備等に対する安全措置一覧表 | 23 | □ | □ | □ | □
元請業者の建設物等を下請業者に使用させる場合 | 26 | □ | □ | □ | □
特定発注者等による機械等の安全確保 | 27 | □ | □ | □ | □
機械等貸与（リース）者等に関する特別規制 | 28 | □ | □ | □ | □
安全衛生管理活動 | 29 | □ | □ | □ | □
安全施工サイクル実施要領 | 30 | □ | □ | □ | □
毎日のサイクル | 31 | □ | □ | □ | □
保護具の種類の主なもの | 34 | □ | □ | □ | □
保護具を使用すべき作業等の一覧表 | 35 | □ | □ | □ | □
保護帽について | 38 | □ | □ | □ | □
安全帯について | 40 | □ | □ | □ | □
安全帯の廃棄基準 | 42 | □ | □ | □ | □
安全帯の使用方法 | 43 | □ | □ | □ | □
安全帯の点検 | 45 | □ | □ | □ | □
親綱の取り付け | 46 | □ | □ | □ | □
防じんマスクについて | 47 | □ | □ | □ | □
防毒マスクについて | 49 | □ | □ | □ | □
機械一般 | 51 | □ | □ | □ | □
木材加工用機械作業の管理 | 52 | □ | □ | □ | □
木材加工用機械の防護 | 53 | □ | □ | □ | □
研削盤の安全 | 54 | □ | □ | □ | □
車両系荷役運搬機械等作業の安全 | 55 | □ | □ | □ | □
フォークリフトの管理 | 56 | □ | □ | □ | □
ショベルローダー・フォークローダーの管理 | 57 | □ | □ | □ | □
不整地運搬車の安全 | 58 | □ | □ | □ | □
貨物自動車 | 59 | □ | □ | □ | □
ダンプトラックの荷台の降下防止 | 60 | □ | □ | □ | □
交通労働災害防止のためのガイドライン | 61 | □ | □ | □ | □
コンベヤーの安全 | 62 | □ | □ | □ | □
建設機械類の分類 | 63 | □ | □ | □ | □
車両系建設機械の危険防止 | 64 | □ | □ | □ | □
主たる用途以外の使用の制限（安則164） | 65 | □ | □ | □ | □
くい打機・くい抜機・ボーリングマシンの安全 | 68 | □ | □ | □ | □
高所作業車の安全 | 70 | □ | □ | □ | □
コンクリートポンプ車・ブレーカの安全 | 72 | □ | □ | □ | □
軌道装置の使用に係る危険の防止 | 73 | □ | □ | □ | □
軌道等の構造 | 74 | □ | □ | □ | □
軌道車両等 | 76 | □ | □ | □ | □
クレーン等届出・検査関係等の体系 | 77 | □ | □ | □ | □
クレーン分類表 | 78 | □ | □ | □ | □
クレーンの使用及び就業 | 79 | □ | □ | □ | □
クレーンの安全 | 81 | □ | □ | □ | □
移動式クレーンの安全 | 82 | □ | □ | □ | □
建設用クレーンの標準合図法 | 87 | □ | □ | □ | □
デリックの安全 | 89 | □ | □ | □ | □
つり荷の下への立入禁止 | 90 | □ | □ | □ | □
工事用エレベーターの安全 | 91 | □ | □ | □ | □
建設用リフトの作業管理 | 93 | □ | □ | □ | □
ドラムとワイヤロープの関係等の規格 | 95 | □ | □ | □ | □
ワイヤロープの概要 | 96 | □ | □ | □ | □
玉掛ワイヤロープについて | 98 | □ | □ | □ | □
玉掛けの方法等 | 104 | □ | □ | □ | □
つりクランプの使用方法と主な留意点 | 105 | □ | □ | □ | □
ゴンドラ作業の管理 | 108 | □ | □ | □ | □
型枠支保工の作業管理 | 109 | □ | □ | □ | □
パイプサポートの構造と管理 | 110 | □ | □ | □ | □
パイプによる型枠支保工 | 111 | □ | □ | □ | □
鋼管枠を使用した型枠支保工 | 112 | □ | □ | □ | □
組立て鋼柱を使用した型枠支保工 | 113 | □ | □ | □ | □
型枠支保工の設計基準等 | 114 | □ | □ | □ | □
危険物等の取扱い等の安全 | 115 | □ | □ | □ | □
ガス溶接作業の管理 | 117 | □ | □ | □ | □
火気等の管理 | 120 | □ | □ | □ | □
火薬類の管理（帳票・掲示物類） | 121 | □ | □ | □ | □
火薬類管理責任者等選任基準 | 122 | □ | □ | □ | □
コンクリート破砕器の作業管理 | 123 | □ | □ | □ | □
電気機械器具・配線・移動電線 | 124 | □ | □ | □ | □
電気機械器具の点検 | 125 | □ | □ | □ | □
分電盤使用上の注意 | 126 | □ | □ | □ | □
感電防止用漏電遮断機（ELB） | 127 | □ | □ | □ | □
仮配線及び機器関連作業 | 128 | □ | □ | □ | □
設置と漏電による感電災害の防止 | 129 | □ | □ | □ | □
アーク溶接機の安全 | 130 | □ | □ | □ | □
電気による危険の防止 | 131 | □ | □ | □ | □
送配電線接触、切断の災害防止対策 | 136 | □ | □ | □ | □
可搬発電機の管理等 | 137 | □ | □ | □ | □
高圧室設備基準等 | 138 | □ | □ | □ | □
高圧室内作業の業務管理 | 140 | □ | □ | □ | □
潜函内作業等の安全 | 142 | □ | □ | □ | □
明り掘削の作業管理 | 144 | □ | □ | □ | □
土止支保工の作業管理 | 146 | □ | □ | □ | □
土止支保工の構造等 | 147 | □ | □ | □ | □
ずい道等の作業管理 | 150 | □ | □ | □ | □
ずい道等の調査等の作業管理 | 151 | □ | □ | □ | □
ずい道等の落盤、地山の崩壊等の防止 | 153 | □ | □ | □ | □
ずい道支保工の構造等 | 154 | □ | □ | □ | □
ずい道等の爆発、火災等の防止 | 155 | □ | □ | □ | □
ずい道等の退避等 | 156 | □ | □ | □ | □
ずい道等の救護に関する措置 | 157 | □ | □ | □ | □
ずい道等の換気方式 | 158 | □ | □ | □ | □
採石作業の管理 | 160 | □ | □ | □ | □
建築物等の鉄骨の組立て等の作業管理 | 161 | □ | □ | □ | □
ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針 | 162 | □ | □ | □ | □
橋梁架設等作業の安全 | 163 | □ | □ | □ | □
コンクリート造の工作物の解体等作業管理 | 165 | □ | □ | □ | □
木造建築物の組立て等の作業管理 | 166 | □ | □ | □ | □
墜落等による危険の防止 | 167 | □ | □ | □ | □
墜落防護工安全基準 | 168 | □ | □ | □ | □
安全ネットの使用基準 | 169 | □ | □ | □ | □
移動はしご等の安全 | 172 | □ | □ | □ | □
脚立使用の安全 | 173 | □ | □ | □ | □
安全通路等 | 174 | □ | □ | □ | □
はしご道の構造等 | 175 | □ | □ | □ | □
登桟橋の設置方法 | 176 | □ | □ | □ | □
足場の組立て等の作業管理 | 177 | □ | □ | □ | □
足場の種類と各部の名称 | 178 | □ | □ | □ | □
作業床及び足場板の許容荷重 | 179 | □ | □ | □ | □
単管足場の構造 | 180 | □ | □ | □ | □
枠組足場の構造 | 181 | □ | □ | □ | □
くさび緊結式足場の構造 | 182 | □ | □ | □ | □
布板一側足場の安全技術基準 | 183 | □ | □ | □ | □
低層建築工事用簡易枠組足場の安全技術基準 | 184 | □ | □ | □ | □
移動式足場（ローリングタワー） | 185 | □ | □ | □ | □
防護シート類の安全 | 186 | □ | □ | □ | □
作業構台の安全 | 187 | □ | □ | □ | □
作業構台の構造等 | 188 | □ | □ | □ | □
ガス管の防護具と使用方法 | 189 | □ | □ | □ | □
ガス導管による災害の防止 | 193 | □ | □ | □ | □
ガス導管の点検表 | 194 | □ | □ | □ | □
有機溶剤中毒予防の管理等（有機溶剤中毒予防規則） | 195 | □ | □ | □ | □
塗料と溶剤の概要 | 196 | □ | □ | □ | □
酸素欠乏症等防止作業管理 | 197 | □ | □ | □ | □
酸素欠乏危険場所 | 201 | □ | □ | □ | □
粉じん障害防止規則の概要 | 202 | □ | □ | □ | □
粉じん作業等の措置一覧表（抜粋） | 203 | □ | □ | □ | □
「じん肺法」の体系 | 204 | □ | □ | □ | □
振動障害予防対策 | 207 | □ | □ | □ | □
騒音障害防止のためのガイドライン | 208 | □ | □ | □ | □
公衆災害防止対策（作業場の交通対策） | 209 | □ | □ | □ | □
振動規制法の概要 | 210 | □ | □ | □ | □
騒音規制法の概要 | 211 | □ | □ | □ | □
建設業関連産業廃棄物処理要領 | 213 | □ | □ | □ | □
石綿等の除去作業等の要領 | 215 | □ | □ | □ | □
解体される建材の種類等による石綿ばく露の分類（目安） | 217 | □ | □ | □ | □
レベル別実施要項 | 218 | □ | □ | □ | □
石綿等を取り扱う建築物の解体等の作業標準フロー図 | 219 | □ | □ | □ | □
作業環境測定を行うべき現場 | 222 | □ | □ | □ | □
建設業における快適職場形成の推進 | 223 | □ | □ | □ | □
望ましい建設業付属寄宿舎に関するガイドライン | 227 | □ | □ | □ | □
建設業付属寄宿舎規定 | 228 | □ | □ | □ | □
職場の健康対策 | 231 | □ | □ | □ | □
健康診断の体系一覧表 | 233 | □ | □ | □ | □
法定健康診断回数一覧表 | 235 | □ | □ | □ | □
健康診断の種類と時期 | 236 | □ | □ | □ | □
健康診断項目と時期 | 237 | □ | □ | □ | □
法定健康診断の実施項目 | 238 | □ | □ | □ | □
健康診断結果の検査値の知識 | 239 | □ | □ | □ | □
石綿・粉じんに対する健康管理 | 241 | □ | □ | □ | □
熱中症の予防について | 243 | □ | □ | □ | □
熱中症とは | 244 | □ | □ | □ | □
体温調節と熱中症／災害発生時の状況 | 245 | □ | □ | □ | □
作業場の改善／救急措置 | 246 | □ | □ | □ | □
水分や塩分の補給のしかた／服装など生活面の工夫 | 247 | □ | □ | □ | □
計画の届出をすべき仕事一覧表 | 248 | □ | □ | □ | □
建設工事等計画参画者の資格 | 253 | □ | □ | □ | □
作業別労働災害防止担当者一覧表 | 255 | □ | □ | □ | □
法廷点検義務事項一覧表 | 265 | □ | □ | □ | □
法定定期自主検査を要する機械一覧表 | 270 | □ | □ | □ | □
「機械等設置・移転・変更届」対象一覧表 | 275 | □ | □ | □ | □
クレーン等設置届・設置報告等一覧表 | 276 | □ | □ | □ | □
立入禁止の措置等一覧表 | 277 | □ | □ | □ | □
表示の設定を必要とする箇所の一覧表 | 281 | □ | □ | □ | □
監視人・誘導員の配置を必要とする場合の一覧表 | 284 | □ | □ | □ | □
合図、信号等の設定一覧表 | 285 | □ | □ | □ | □
労働安全衛生法関係届出書類等一覧表 | 286 | □ | □ | □ | □
事故報告等 | 289 | □ | □ | □ | □
安全衛生教育推進要綱 | 290 | □ | □ | □ | □
安全衛生教育体系に基づき実施要項が 公表されている教育一覧（抜粋） | 293 | □ | □ | □ | □
セーフティ・アセスメントに関する指針 | 297 | □ | □ | □ | □