## R-07-07 書式
識別No. |  |  | R-07-07 | [8 empty] | 版No. |  | 1 |  | 別添 | □ |  | 有
文書名 |  |  | 作業日報 | [13 empty] | □ |  | 無
打合日付 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日（ |  | 曜） |  | 作業予定日 |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日（ |  |  | 曜）
工事名称 | [18 empty] | 類別No.
事前打合せ内容 |  | 作業概要 | [7 empty] | 業者 |  |  |  | 人員 |  | 機材 | [5 empty] | 数量 |  |  | 留意事項（品質・環境・安全）
|  | 安全チェック（右記チェック項に特に留意すること） | 服装 |  |  | 保安帽 |  |  |  |  | 掘削 |  | 開口部 | [6 empty] | 他 |  |  |  | 天候（降雨・強風・積雪）
[6 empty] | 防塵マスク・メガネ | [6 empty] | 地下埋設物
[6 empty] | 安全帯・親綱 | [6 empty] | 崩土・落石
[6 empty] | ゴムバンド | [6 empty] | 浮石
亀裂
酸欠・ガス
|  |  | 標識 |  |  | 立入禁止 |  |  |  |  | 高所 |  | つり袋 | [7 empty] | 配置図
[6 empty] | 頭上注意 | [6 empty] | 足場板
[6 empty] | 行き先表示 | [6 empty] | 作業床
手摺
|  |  | 設備・機器 |  |  | バリケード |  |  |  |  | 電気 |  | アース
[6 empty] | セーフティコーン | [6 empty] | 漏電遮断機
[6 empty] | チューブライト | [6 empty] | 感電
[6 empty] | 消火器 | [6 empty] | 行き先表示
[6 empty] | ハシゴ |  |  |  |  | 保安 |  | 誘導員
[6 empty] | 脚立 | [6 empty] | 踏抜
|  |  | 重機・クレーン |  |  | 作業半径・旋回注意 | [6 empty] | 転倒
[6 empty] | 安全荷重 | [6 empty] | 転落・滑落
[6 empty] | 運行経路 | [6 empty] | 挟まれ
[6 empty] | ワイヤー損傷 | [6 empty] | 合図
[6 empty] | 乱巻 | [6 empty] | 整理整頓
[6 empty] | 吊荷 | [6 empty] | 機器点検
作業員確認 |  | 出席者氏名
作業 所長
作業日付 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日（ |  | 曜） |  | 天候 |  |  |  |  | 気温 |  |  | AM |  |  |  |  | ℃ | 、 | PM |  |  |  | ℃
当日指示事項 （事前打ち合わせに ないもの）
氏名
作業員チェック |  | 作業内容確認
安全チェック確認
|  | 健康状態 | 気分良い？
朝食摂った？
睡眠十分？
疲労なし？
病気・怪我なし？
実施チェック |  | ラジオ体操 | [5 empty] | 巡視（午前） | [6 empty] | 安全統計 | 社員 |  | 日計 | [8 empty] | 人 | [6 empty] | hr
|  | 朝礼 | [5 empty] | 巡視（午後） | [9 empty] | 累計 | [8 empty] | 人 | [6 empty] | hr
|  | 終礼 | [5 empty] | 巡視（安全当番） | [7 empty] | 業者 |  | 日計 | [8 empty] | 人 | [6 empty] | hr
|  | 清掃 | [15 empty] | 累計 | [8 empty] | 人 | [6 empty] | hr
[16 empty] | 着工以来 | [7 empty] | 災 |  | ０災累計 | [7 empty] | 日
資材・機材入出記録 |  | 搬 入 | [13 empty] | 搬 出
|  | 品目（出自－製造元など－も記入のこと） | [10 empty] | 数量 |  |  | 品目（搬入日付も記入のこと） | [15 empty] | 数量
特記事項
資源・調達
| 行事・会合 | [29 empty] | 作業 所長
環境・産廃
地域
事故・災害
| 対策他 |  |  |  | ・ヒヤリハット案件の有無
[23 empty] | 工程 進捗率 | [5 empty] | ％
Note on K77: 作業員が 個々に記入。
Note on K98: 行ったらチェック
Note on AP98: 安全統計を当日及び 累計で記入。

## 記入例
識別No. |  |  | R-07-07 | [10 empty] | 版No. |  |  |  |  | 別添 |  | □ |  | 有
文書名 |  |  | 作業日報 | [17 empty] | □ |  | 無
打合日付 |  |  |  | 平成 |  | ○ | 年 | △ |  | 月 | □ |  | 日（ |  |  | 曜） |  | 作業予定日 |  |  |  |  | 平成 |  |  | ○ |  | 年 |  | △ |  | 月 |  | × |  | 日（ |  |  | 曜）
工事名称 |  |  |  | ○○邸新築工事 | [18 empty] | 類別No.
事前打合せ内容 |  | 作業概要 | [9 empty] | 業者 |  |  |  |  | 人員 |  | 機材 | [7 empty] | 数量 |  |  | 留意事項（品質・環境・安全）
1.本体工事完了大詰め
2.外装工事、最後の化粧レンガ張り
3.内装工事順調
4.キッチンセット据付け完了、配管工事継続
5.車庫工事床基礎打ち
|  | 安全チェック（右記チェック項に特に留意すること） | 服装 |  | ○ | 保安帽 | [6 empty] | 掘削 |  |  | 開口部 | [8 empty] | 他 |  |  |  | 天候（降雨・強風・積雪）
[6 empty] | 防塵マスク・メガネ | [9 empty] | 地下埋設物
[6 empty] | 安全帯・親綱 | [9 empty] | 崩土・落石
[6 empty] | ゴムバンド | [9 empty] | 浮石
亀裂
酸欠・ガス
|  |  | 標識 |  | ○ | 立入禁止 | [6 empty] | 高所 |  |  | つり袋 | [9 empty] | 配置図
[5 empty] | ○ | 頭上注意 | [9 empty] | 足場板
[6 empty] | 行き先表示 | [9 empty] | 作業床
手摺
|  |  | 設備・機器 |  |  | バリケード | [6 empty] | 電気 |  |  | アース
[5 empty] | ○ | セーフティコーン | [9 empty] | 漏電遮断機
[6 empty] | チューブライト | [9 empty] | 感電
[5 empty] | ○ | 消火器 | [9 empty] | 行き先表示
[6 empty] | ハシゴ | [6 empty] | 保安 | ○ |  | 誘導員
[6 empty] | 脚立 | [9 empty] | 踏抜
|  |  | 重機・クレーン |  |  | 作業半径・旋回注意 | [9 empty] | 転倒
[6 empty] | 安全荷重 | [9 empty] | 転落・滑落
[6 empty] | 運行経路 | [9 empty] | 挟まれ
[5 empty] | ○ | ワイヤー損傷 | [7 empty] | ○ |  | 合図
[6 empty] | 乱巻 | [7 empty] | ○ |  | 整理整頓
[5 empty] | ○ | 吊荷 | [7 empty] | ○ |  | 機器点検
作業員確認 |  | 出席者氏名
作業 所長
作業日付 |  |  |  | 平成 |  | ○ | 年 | △ |  | 月 | × |  | 日（ |  |  | 曜） |  | 天候 |  | 晴れ |  |  |  |  | 気温 |  |  | AM8 |  |  | 15 |  | ℃ |  | 、 | PM1 |  | 22 |  | ℃
当日指示事項 （事前打ち合わせに ないもの）
[6 empty] | 氏名 | ○山
作業員チェック |  | 作業内容確認 |  |  |  |  | ○
|  | 安全チェック確認 |  |  |  |  | ○
|  | 健康状態 | 気分良い？ |  |  |  | ○
|  |  | 朝食摂った？ |  |  |  | ○
|  |  | 睡眠十分？ |  |  |  | ○
|  |  | 疲労なし？ |  |  |  | ○
|  |  | 病気・怪我なし？ |  |  |  | ○
実施チェック |  | ラジオ体操 |  |  |  |  | ○ |  | 巡視（午前） | [5 empty] | ○ |  |  | 安全統計 | 社員 |  |  | 日計 |  |  | 6 | [6 empty] | 人 |  | 37 | [5 empty] | hr
|  | 朝礼 |  |  |  |  | ○ |  | 巡視（午後） | [12 empty] | 累計 |  |  | 33 | [6 empty] | 人 |  | 210 | [5 empty] | hr
|  | 終礼 |  |  |  |  | ○ |  | 巡視（安全当番） | [9 empty] | 業者 |  |  | 日計 |  |  | 15 | [6 empty] | 人 |  | 81 | [5 empty] | hr
|  | 清掃 | [19 empty] | 累計 |  |  | 58 | [6 empty] | 人 |  | 265 | [5 empty] | hr
[19 empty] | 着工以来 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 災 |  | ０災累計 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 日
資材・機材入出記録 |  | 搬 入 | [16 empty] | 搬 出
|  | 品目（出自－製造元など－も記入のこと） | [13 empty] | 数量 |  |  | 品目（搬入日付も記入のこと） | [18 empty] | 数量
1.顧客の△△氏が15:00頃来訪、特に注意なし。
特記事項
2.産廃２m3払い出し（伝票No.××）
資源・調達
| 行事・会合 |  |  |  | 3.仮設トイレを移設。 | [31 empty] | 作業 所長
環境・産廃
地域
事故・災害
| 対策他 |  |  |  | ・ヒヤリハット案件の有無
[28 empty] | 工程 進捗率 | [6 empty] | ％
Note on K79: 作業員が 個々に記入。
Note on K100: 行ったらチェック
Note on AP100: 安全統計を当日及び 累計で記入。

## 健康チェックシート
作業者健康チェックシート | [12 empty] | 工事名：
会社名： | [12 empty] | 氏 名：
|  | 今日の体調 |  |  | 血圧測定 | [5 empty] | 疾患（特に感染症） |  |  |  |  | 前日の飲酒 |  |  | 前日の睡眠 |  |  | 朝食
|  | 良い | 普通 | 悪い | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 発熱 | 咳・鼻水 | 喉の痛み | 下痢 | その他 | 適度に | 過度に | してない | ～５時間 | ～６時間 | ６時間～ | 食べた | 食べてない
[5 empty] | ～140 | ～90 | ～160 | ～100 | 160～ | 100～
／ | (月)
／ | (火)
／ | (水)
／ | (木)
／ | (金)
／ | (土)
／ | (日)

## 健康チェックシート留意事項
※ 健康チェックシート記入にあたって
１．今日の体調は良いですか？
体調が良くないと感じる場合、なんらかの心身の不調が考えられます。 事故・災害の原因となる他、熱中症や心疾患等を発症する恐れがありますので、本日の作業をご遠慮下さい。
２．今日の血圧測定の結果はどうでしたか？
最高値140～160、最低値90～100の方は、就業制限を厳守し、特に高所作業への参加を禁止します。
最高値160～、最低値100～の方は、本日の作業をご遠慮下さい。
高血圧症が疑われる方は、脳疾患等を発症する恐れがあり、労働災害の原因となります。
当現場での測定によってご自身の血圧の実態を把握の上、医師の診断に従ってください。
３．何らかの疾患がありますか？
発熱、咳・鼻水、喉の痛み、下痢、その他、該当されます方は本日の作業をご遠慮下さい。
特に、インフルエンザやノロウイルス等感染症が疑われる場合、正直に申告してください。
これら感染症は症状が治まっても数日程度は他の人に感染します。発症から１週間を目途に、自宅でご静養ください。
予防のため、手洗い・うがいを徹底しましょう。
４．前夜の飲酒状況はどうでしたか？
アルコールは利尿作用を促進して体内の水分を排出するので、熱中症の要因になります。
十分に水分を補給してから作業に取り掛かりましょう。
二日酔いの方は本日の作業をご遠慮下さい。
アルコール検知器で検出された場合、問題ない数値となるまで休憩所にて待機していただきます。（酒気帯び状態で退出させるわけにはまいりません）
５．前日の睡眠時間は何時間ですか？
睡眠不足の方は、注意力や判断力が低下しており、作業のミスや事故・災害の原因になります。
特に睡眠時間が５時間を下回ると、事故の発生率が３倍以上になるとされています。
所長が必要と判断した場合、本日の作業をご遠慮いただくか、もしくは作業前に仮眠を取るよう命じることもあります。
快適な睡眠のため、冷暖房の使用はほどほどにしましょう。使いすぎると体温調節機能の低下にもつながります。
６．本日、朝食をきちんと摂りましたか？
欠食は体力を減退させる上、脳に十分なエネルギーが回らないために注意力や判断力の低下にもつながります。
朝食を食べてこられなかった方は、作業前に軽食を摂っていただきます。
健康な心身を維持するため、バランスの取れた（タンパク質、ビタミン・ミネラル等）食事を心がけましょう。
本日も、元気に仕事に取り掛かりましょう。 ご安全に！